Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu .............................. we Wrocławiu w wyniku prowadzonego postępowania nr WM/SZP/PN/9/2017/G w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, pomiędzy:

Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa Nr 1/IV/Z/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 05.01.2015 r. działa Spółka Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Mikołaja Reja 53-55, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000291108, NIP 8982123598, REGON 020610504, kapitał zakładowy 36 130 000 zł wpłacony w całości,

reprezentowana przez:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wrocław,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

..........................., z siedzibą w ..................... przy ul. .........................., wpisaną do .......................................................... NIP ...................... REGON ......................

reprezentowanym przez:

................................... – ……………………

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

- PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej osobno dla każdego Zadania, zwane dalej każdorazowo zarówno wspólnie jak i z osobna „Dokumentacją”, wraz z osobnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji dla każdego Zadania, uzyskaniem ostatecznej decyzji                             o pozwoleniu na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy w zakresie każdego Zadania.

- Przedmiot umowy w szczególności obejmuje Zadania:

  - Opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 73 m 14 we Wrocławiu, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane w zakresie tego Zadania oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy w zakresie tego Zadania.

  - Opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jarocińskiej 11 m 2 we Wrocławiu, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane w zakresie tego Zadania oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy w zakresie tego Zadania.

  - Opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zatorskiej 4 m 8 we Wrocławiu, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane w zakresie tego Zadania oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy w zakresie tego Zadania.

  - Opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Chłopskiej 19B m 4 we Wrocławiu, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane w zakresie tego Zadania oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy w zakresie tego Zadania.

  - Opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kleczkowskiej 52B m 3 we Wrocławiu, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane w zakresie tego Zadania oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy w zakresie tego Zadania.

  - Opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Chińskiej 6B m 3 we Wrocławiu, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane w zakresie tego Zadania oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy w zakresie tego Zadania.

  - Opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 3 Maja 2A m 14 we Wrocławiu, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane w zakresie tego Zadania oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy w zakresie tego Zadania.

  - Opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 3 Maja 1B m 13 we Wrocławiu, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane w zakresie tego Zadania oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy w zakresie tego Zadania.

  - Opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kościuszki 186of m 32 we Wrocławiu, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane w zakresie tego Zadania oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy w zakresie tego Zadania.

  - Opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji grawitacyjnej dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krakowskiej 25 m 18 we Wrocławiu, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane w zakresie tego Zadania oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy w zakresie tego Zadania.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy należy w szczególności:

  - Wykonanie Dokumentacji dla każdego adresu oddzielnie wymienionego w ust. 2 niniejszego zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia     2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), która powinna zawierać:

    - Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) oraz zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w ilościach wymaganych urzędowo oraz 2 egz. dla Zamawiającego                       (łącznie 6 egzemplarzy);

    - Projekt wykonawczy opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w ilościach wymaganych urzędowo oraz 4 egz. dla Zamawiającego;

    - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonywanych 
w ramach remontu sporządzoną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) – 2 egzemplarze.

    - Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – opracowaną zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – 2 egzemplarze;

    - Przedmiar robót dla każdej branży opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) – 4 egzemplarze.

    - Kosztorys inwestorski robót opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) – 4 egzemplarze.

  - Dokumentację należy przekazać w wersjach papierowych w ilościach wskazanych powyżej oraz także w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie edytowalnym (dwg) oraz                   w formacie nieedytowalnym (PDF), przy czym pliki kosztorysowe i przedmiar robót zapisany w programie NORMA (ath) lub w innym, aktywnie otwieranym przez program NORMA.

  - Dokumentację Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw: m.in. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

  - Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest uzyskać w ramach wynagrodzenia umownego wszelkie wymagane opinie, zatwierdzenia, decyzje, uzgodnienia właściwych organów w tym pozwolenia potrzebne w procesie projektowania,  a także mapę do celów projektowych.

  - Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego jest zobowiązany uzyskać opinię lub decyzję konserwatorską i wykonać opracowanie zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, który to wniosek o opinię czy decyzję winien być złożony do odpowiedniego organu w terminie 1 miesiąc od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu umowy, jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia. Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego na każde wezwanie telefoniczne Zamawiającego, nie później niż trzeciego dnia, licząc od dnia powiadomienia. Pełnienie nadzoru autorskiego odbędzie się w ramach wynagrodzenia określonego w §  5 ust. 1 pkt. 2 umowy.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego pełnić będzie nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w zakresie:

  - stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem w zakresie wskazanym przez Zamawiającego;

  - uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłaszanych przez wykonawcę lub Zamawiającego;

  - wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania;

  - czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej nowego pozwolenia na budowę;

  - brania udziału w naradach technicznych.

- Nadzór autorski dla każdego Zadania pełniony będzie na wezwanie Zamawiającego 
z dokonaniem wpisu do dziennika budowy dotyczącym podjętych ustaleń w wymiarze dwóch wizyt.

- Każdorazowa wizyta na budowie Wykonawcy w ramach sprawowania nadzoru autorskiego dla każdego Zadania, musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego określone § 5 w ust. 1 pkt 2 będzie wypłacone jednorazowo po zakończeniu odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy dla każdego zadania z osobna.

- Faktura za pełnienie nadzoru autorskiego dla każdego zadania z osobna nie będą obejmowała czynności związanych z usunięciem wad dokumentacji.

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od daty przekazania pisemnej informacji przez Zamawiającego do nieodpłatnego doprojektowania brakujących opracowań w przypadku braków lub błędów w Dokumentacji, stwierdzonych po dokonaniu odbioru Dokumentacji lub w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy projektowe, niepełną dokumentację projektową lub niepełny (nierzetelny) przedmiar robót lub błędy w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót oraz ponosi konsekwencje finansowe z tytułu konieczności zwiększenia nakładów finansowych na realizację robót wynikających z niedoszacowania kosztów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy, w tym również wobec osób trzecich. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którym powierzył wykonanie umowy, bez względu na łączący go z tymi osobami/podmiotami stosunek prawny.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest obowiązany na bieżąco konsultować i uzgadniać 
z Zamawiającym opracowania wchodzące w skład przedmiotu umowy w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych i mających mieć zastosowanie materiałów i wyrobów dotyczących przedmiotu umowy. Spotkania koordynacyjne w tym celu będą się odbywały w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 7 dni.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy każdorazowo zobowiązany jest do wprowadzania zmian do dokumentacji, które okażą się konieczne w trakcie wykonywania robót budowlanych, w szczególności uszczegółowienia dokumentacji, wprowadzania zmian, usuwania wad, usterek dokumentacji oraz uzyskanie w tym zakresie opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy na własny koszt.

- Sposób wykonania Dokumentacji:

  - Dokumentacja w całości i każda jej część z osobna dla danego zadania ma być wykonana                w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, skoordynowana międzybranżowo, a w szczególności w taki sposób aby każda z części dokumentacji umożliwiała prawidłowe wykonanie robót budowalnych na podstawie tej części i odbioru tych robót oraz tak aby dokumentacja była możliwa do samodzielnego odbioru każdej z części.

  - Każda Dokumentacja z osobna będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia do postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o ustawę Pzp dla danego Zadania.

  - Dokumentacja projektowa winna zostać wykonana w języku polskim, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób zgodny 
z ustawą Pzp oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację wykonawczą z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 29 ustawy Pzp, tzn. przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W przypadku, gdy zastosowanie ww. jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumentacji wykonawczej parametry urządzeń i materiałów równoważnych.

- Wytyczne wykonania dokumentacji projektowej dla każdego Zadania odrębnie zawarte są 
w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

- TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy 
w dwóch etapach w następujących terminach:

  - Etap I – wykonanie Dokumentacji dla każdego Zadania z osobna wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na roboty budowlane i przeniesieniem autorskich praw majątkowych  dla każdego Zadania z osobna - w terminie  do …..…..  dni od podpisania umowy.

  - Etap II – nadzór autorski dla każdego Zadania z osobna pełniony podczas realizacji przedsięwzięcia sprawowany będzie od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych w zakresie danego Zadania do dnia  protokolarnego odbioru końcowego danego Zadania, lecz nie później niż do 30 listopada 2017 r.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie sporządzenia Dokumentacji należy w szczególności:

  - przed przystąpieniem do prac projektowych uzgodnienie z Zamawiającym wstępnych założeń projektowych oraz planowanego zakresu robót w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy (w formie narady koordynacyjnej zorganizowanej przez Wykonawcę); założenia projektowe powinny uwzględniać wytyczne przekazane przez Zamawiającego;

  - przedłożenie Zamawiającemu projektu budowlanego celem akceptacji przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Zamawiający dokonana weryfikacji w terminie 10 dni od dnia doręczenia kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku                       o wydanie decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane;

  - przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji całości dokumentacji celem weryfikacji                        z założeniami przyjętymi przez Zamawiającego, ustaleniami poczynionymi w czasie spotkań koordynacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt 2) niniejszego ustępu;

  - wykonanie Dokumentacji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, jak również w taki sposób, by wykonywane na jej podstawie roboty budowlane pociągały za sobą jak najmniejsze koszty finansowe oraz czasowe, jak również jak najmniejsze uciążliwości dla mieszkańców budynków sąsiednich;

  - przygotowanie i niezwłocznie po uzyskaniu stosownego upoważnienia Zamawiającego złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu potwierdzenie złożenia Dokumentacji w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane, w terminie do 5 dni od dnia jej złożenia opatrzone prezentatą właściwego organu. Dokumentację wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane należy przekazać Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia uzyskania klauzuli ostateczności;

  - konsultowanie z Zamawiającym proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, standardów itp. na etapie opracowania Dokumentacji;

  - uwzględnienie w Dokumentacji zabezpieczenia terenu oraz terenów sąsiednich na czas wykonania robot oraz przed dostępem osób trzecich;

  - przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, uzgodnień, 
w szczególności tych, które mają wpływ na złożenie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub są niezbędne do dalszych wystąpień przez Zamawiającego;

  - niezwłoczne uzupełnienie i poprawienie Dokumentacji wg zaleceń jednostek opiniujących 
i uzgadniających;

  - wykonanie Dokumentacji w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. oprócz elementów opisanych powyżej winna zawierać wszelkie uzgodnienia, opinie 
i warunki niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji;

  - wykonanie Dokumentacji w języku polskim pismem maszynowym, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz opatrzenie jej klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia, a także posiada lub dysponuje niezbędnymi umiejętnościami, wiedzą, środkami, sprzętem i doświadczeniem do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy przez strony, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dla osób wskazanych w § 11 ust. 2 i 3 umowy potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych wraz z kopiami aktualnych wpisów do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie, przedłożone zostaną w języku polskim, zaś koszty tłumaczenia obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- W przypadku wygaśnięcia w trakcie realizacji umowy ważności zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego członka zespołu projektowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w terminie 7 dni, bez dodatkowego wezwania, aktualne zaświadczenie.

- Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 ze zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r. t.j. z dnia 1 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji i danych, które uzyskał 
w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia 
i przekazania.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przy uzgadnianiu Dokumentacji lub uzyskiwaniu wymaganych zatwierdzeń i pozwoleń, wystawione na wskazane przez Wykonawcę osoby (w 1 egz.);

  - udział w naradach koordynacyjnych;

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

  - odbiór przedmiotu umowy.

  - zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy

- Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy przez strony, dla osoby wskazanej w § 11 ust. 2 umowy kopie właściwych uprawnień budowlanych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem wraz z zaświadczeniem z właściwej izby inżynierów budownictwa. Obowiązek przedstawiania kopii w/w dokumentów dotyczy również przypadku zmiany osoby wskazanej w § 11 ust. 2 umowy.

§ 4

ODBIÓR DOKUMENTACJI

- Wykonawca niezwłocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane z klauzulą ostateczności dla każdego Zadania z osobna przekaże ją każdorazowo Zamawiającemu, jednak nie później niż w terminie 3 dni, przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji dla danego Zadania.

- Przekazanie kompletnego przedmiotu umowy wraz z decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane z klauzulą ostateczności dla każdego Zadania z osobna, odbędzie się w terminie wskazanym 
w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Strony umowy.

- Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia przedmiotu umowy dla każdego Zadania z osobna dokona jej akceptacji i pisemnie oświadczy o jej zgodności                        z wymogami zakreślonymi w umowie bądź wezwie Wykonawcę do usunięcia niezgodności.

- W przypadku wezwania Wykonawcy do usunięcia niezgodności bądź dokonania poprawek 
w Dokumentacji, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowo termin 5 dni na przedłożenie Zamawiającemu poprawionej Dokumentacji.

- Po usunięciu niezgodności bądź dokonaniu poprawek w Dokumentacji Wykonawca ma obowiązek ponownego przedłożenia dokumentacji do akceptacji. W takim przypadku odpowiednio stosuje się zapisy ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu.

- Za datę odbioru przedmiotu umowy uważa się datę podpisania ostatniego protokołu odbioru dla zrealizowanych Zadań zgodnie z podziałem oznaczonym w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy.

- Miejscem przekazania i odbioru Dokumentacji jest siedziba spółki Wrocławskie Mieszkania 
Sp. z o.o.

- Do Dokumentacji Wykonawca załącza wykaz Dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć dla każdego Zadania z osobna.

§ 5

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, że maksymalne wynagrodzenie brutto w wysokości …………..……………….zł                                                        ( słownie:………………………) w tym należny podatek od towarów i usług, zostanie zapłacone z podziałem na etapy i Zadania:

  - I etap - wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………..zł (słownie:…………………) za wykonanie Dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na roboty budowlane i przeniesieniem autorskich praw majątkowych                z podziałem na Zadania:

- dla Zadania przy ul. Wyszyńskiego 73 m 14: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla Zadania przy ul. Jarocińskiej 11 m 2: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla Zadania przy ul. Zatorskiej 4 m 8: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla Zadania przy ul. Chłopskiej 19B m 4: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla Zadania przy ul. Kleczkowskiej 52B m 3: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla Zadania przy ul. Chińskiej 6B m 3: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla Zadania przy ul. 3 Maja 2A m 14: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla  Zadania przy ul. 3 Maja 1B m 13: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla Zadania przy ul. Kościuszki 186of m 32: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla Zadania przy ul. Krakowskiej 25 m 18: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług.

Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składa się całość kosztów związanych 
z kompleksową realizacją przedmiotu umowy oraz obejmuje wszystkie poniesione przez Wykonawcę koszty i opłaty dodatkowe za wykonanie przedmiotu umowy.

- II etap - wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………………zł, (Słownie:……………..) za nadzór autorski pełniony nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie  opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej          z podziałem na Zadania:

- dla Zadania przy ul. Wyszyńskiego 73 m 14: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla Zadania przy ul. Jarocińskiej 11 m 2: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla Zadania przy ul. Zatorskiej 4 m 8: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla Zadania przy ul. Chłopskiej 19B m 4: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla Zadania przy ul. Kleczkowskiej 52B m 3: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla Zadania przy ul. Chińskiej 6B m 3: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla Zadania przy ul. 3 Maja 2A m 14: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla  Zadania przy ul. 3 Maja 1B m 13: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla Zadania przy ul. Kościuszki 186of m 32: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług,

- dla Zadania przy ul. Krakowskiej 25 m 18: …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu będzie wypłacone jednorazowo dla każdego zadania z osobna po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy określonego w  § 1 ust. 2 w zakresie danego zadania oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę albo w przypadku braku sprzeciwu właściwego organu, gdy roboty budowlane wymagają zgłoszenia dla każdego zadania z osobna.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu będzie wypłacone jednorazowo dla każdego zadania z osobna, po zakończeniu odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy w zakresie danego zadania.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za Dokumentację wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane i przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji zarówno całościowo jak i dla każdego zadania będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy                     i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne i uwzględnia wszystkie prace i czynności konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które są niezbędne z punktu celu realizacji umowy. Wynagrodzenie zostało ustalone przez Strony na podstawie całości wyceny przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, w tym:

  - koszt uzyskania dokumentów wyjściowych do projektowania (w szczególności map dla celów projektowych, podkładów geodezyjnych, dokumentów formalno-prawnych itp.);

  - koszt uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii właściwych organów;

  - występowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami 
i osobami trzecimi;

  - wprowadzenia zmian, poprawek do Dokumentacji, w tym usunięcie wad Dokumentacji;

  - przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji 
i dokumentacji powykonawczej (zarówno przysługujących bezpośrednio Wykonawcy, jak również uzyskanych przez Wykonawcę od podwykonawców, o ile przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca będzie się posługiwał podwykonawcami),

  - pełnienie nadzoru autorskiego.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek prac lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umowie, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- Podstawę do wystawienia faktury częściowej za Etap I przedmiotu umowy dla każdego zadania 
z osobna stanowi podpisany przez Strony bezusterkowy protokół odbioru Etapu I dla danego zadania. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół odbioru, a także pisemne oświadczenie Wykonawcy, że prace w zakresie wskazanym na fakturze nie były wykonywane przy pomocy podwykonawcy, lub dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 9, ust. 10 umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury za Etap II - pełnienie nadzoru autorskiego dla każdego Zadania osobno stanowi podpisany przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru Etapu II dla danego Zadania. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopię protokołu stanowiącego podstawę wystawienia faktury na nadzór autorski wraz z wymaganymi umową załącznikami.

- Zapłata wynagrodzenia za każdy z etapów dla każdego Zadania z osobna nastąpi każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem wymaganych umową załączników.

- Faktura każdorazowo powinna być wystawiona na Gminę Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551 i dostarczona do siedziby spółki Wrocławskie Mieszkania 
Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55 we Wrocławiu.

- Do faktury VAT należy dołączyć protokół odbioru, pisemne oświadczenie Wykonawcy, że prace w zakresie wskazanym na załączonej fakturze VAT nie były wykonywane przy pomocy podwykonawcy a także inne wymagane umową załączniki.

§ 6

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

- Wykonawca oświadcza, że do wykonanej w ramach niniejszej umowy Dokumentacji rozumianej jako wykonanie całego przedmiotu umowy, posiadać będzie wyłączne prawa autorskie majątkowe, jak również uprawniony będzie do dysponowania tymi prawami w zakresie, o jakim mowa w ust. 2 poniżej.

- Wykonawca, wraz z wydaniem Dokumentacji, zwanej w niniejszym paragrafie zbiorczo Dokumentacją, przenosi na Zamawiającego dla każdego zadania z osobna autorskie prawa majątkowe do tej Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),  w szczególności:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, prawa zależne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne osoby, do całości lub części Dokumentacji, wykonanej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, wraz z prawem dokonywania w niej zmian;

- do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przez Zamawiającego, w kraju 
i za granicą, w tym do:

- wielokrotnego wykorzystania Dokumentacji na różnych inwestycjach, z zastrzeżeniem że w takim przypadku Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie Dokumentacji lub jej części przez Zamawiającego na inwestycjach innych niż określona w § 1 umowy;

- wyłącznego używania i wykorzystania Dokumentacji we wszelkiej działalności, w tym działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej;

- wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy Dokumentacji wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach CD, DVD, kasetach magnetofonowych i kasetach video;

- publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania Dokumentacji na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania Dokumentacji 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity;

- wydawania i rozpowszechniania;

- wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet;

- odtwarzania i reemitowania;

- użyczenia lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy Dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w stworzeniu Dokumentacji występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu, a nadto że niniejsza umowa nie narusza autorskich praw majątkowych tych osób, na dowód czego Wykonawca wraz 
z wydaniem Dokumentacji wyda oświadczenia poszczególnych jej wykonawców o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych – co najmniej w zakresie określonym niniejszą umową.

- Strony zgodnie ustalają, że zapisy niniejszej umowy będą miały zastosowanie również do zmian wprowadzonych do Dokumentacji, o ile zostaną wprowadzone przez Wykonawcę.

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do Dokumentacji i jej modyfikację przez inny podmiot niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za zmiany i modyfikacje Dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż w żadnym razie Zamawiający nie będzie odpowiadać za naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności objętych przedmiotem umowy, jak i w przypadku późniejszego korzystania z Dokumentacji przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich, zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich dóbr osobistych lub praw autorskich przez Wykonawcę lub Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy, lub korzystaniem z Dokumentacji.

- Zamawiający nie ogranicza praw Wykonawcy do reklamowania się w jego własnych publikacjach, względnie czasopismach / periodykach branżowych jako autora Dokumentacji.

- Strony zgodnie ustalają, że w ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego również własność egzemplarzy Dokumentacji, wydanej Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

§ 7

UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW

      - Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w formie pisemnej, w siedzibie Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. przy ul. M. Reja 53-55 we Wrocławiu, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni przed przystąpieniem Podwykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy.

      - Wszelkie zmiany do umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą winny mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności wobec Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w formie pisemnej, w siedzibie Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. przy 
ul. M. Reja 53-55 we Wrocławiu, informacji o zmianach do umowy o podwykonawstwo 
(np. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartego aneksu do umowy 
o podwykonawstwo) w terminie 7 dni od dnia ich obowiązywania pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą.

      - W przypadku gdyby Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy posługiwał się podwykonawcami, zobowiązany jest zapewnić, aby podwykonawcy posiadali odpowiednią wiedzę, doświadczenie, jak również prawem wymagane uprawnienia projektowe lub inne, konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

      - W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy będzie posługiwał się podwykonawcami, w umowach z podwykonawcami zobowiązuje się zawrzeć zapisy przedmiotowej umowy dotyczącej sposobu wykonania przedmiotu umowy i zasad dotyczących odbioru prac oraz zapis o zakazie posługiwania się dalszymi podwykonawcami.

      - Wykonawca ponosi względem Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za działania własne.

      - Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu co najmniej na 14 dni przed dokonaniem zmiany Podwykonawcy, Wykonawca przedkłada oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 pkt.1 ustawy Pzp oraz oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału wymaganych w postępowaniu, dotyczące proponowanego Podwykonawcy. Przy zmianie Podwykonawcy we wskazanym przypadku mają ponadto zastosowanie zasady określone w ust. 3-6 niniejszego paragrafu.

      - Zamawiający po dokonaniu weryfikacji proponowanego Podwykonawcy udziela pisemnej zgody lub odmowy w terminie 5 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust.6 niniejszego paragrafu.

      - W przypadku Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca nie powoływał się, wymagane jest pisemne zgłoszenie zamiaru wprowadzenia nowego Podwykonawcy, z określeniem części zamówienia, którą zamierza mu powierzyć. Zamawiający udziela zgody na skorzystanie z nowego Podwykonawcy w terminie 7 dni od zgłoszenia.

      - Wykonawca, w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, przedstawi do faktury VAT oświadczenie podwykonawców, że ich roszczenia związane z wykonaniem przedmiotu umowy zostały zaspokojone i nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

      - Wykonawca, w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, przedstawi do faktury VAT oświadczenie podwykonawców o przeniesieniu praw autorskich majątkowych na Wykonawcę i umocowanie Wykonawcy do dysponowania tymi prawami co najmniej w zakresie, o jakim mowa w § 6 umowy.

§ 8

- WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI

- Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonaną Dokumentację dla każdego zadania z osobna.  Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia następnego po zakończeniu odbioru, tj. po podpisaniu protokołu odbioru Dokumentacji, o którym mowa w § 4 ust. 6 mowy.             Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu Umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczególności za rozwiązania niezgodne  z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

- Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

- W przypadku ujawnienia się wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający ma prawo, w szczególności, żądać ich nieodpłatnego usunięcia, bez względu na wynikające                     z tego koszty, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.

- O zauważonych wadach Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust. 3.

- W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad, nie usunie ich w terminie, względnie nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia zastępczego wykonania umowy w tym zakresie profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wyroku sądu w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy kosztami przestojów na budowie, kosztami wykonanych robót i zużytych materiałów, które następnie, po usunięciu wad dokumentacji, należało wykonać ponownie / poprawić itp.

- Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- Strony zgodnie ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji nie wykluczają się wzajemnie. Wybór reżimu odpowiedzialności Wykonawcy należy do Zamawiającego.

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku gdy ujawnią się wady Dokumentacji Wykonawca wraz 
z przystąpieniem do ich usuwania podejmie czynności, zmierzające do zapobieżenia rozmiarom szkód powstałych w związku z ujawnieniem się wady Dokumentacji, jak również podejmie działania zmierzające do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem wady, zwiększenia jej rozmiarów. W powyższym zakresie Strony zgodnie ustalają, że działania Wykonawcy dotyczyć będą nie tylko wad samej dokumentacji, ale również robót wykonanych na podstawie dokumentacji.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

  - Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach:

- za opoźnienie w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia dla danego adresu, w odniesieniu do terminu wskazanego w § 2 pkt 1 umowy;

- za opoźnienie w usunięciu braków, wad w przedmiocie umowy – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy dla danego adresu za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu wskazanego w § 4 ust. 4 oraz w § 8 ust. 3 umowy;

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1  umowy;

- za nieuzasadnioną nieobecność na terenie budowy w ramach pełnienia nadzoru autorskiego – w wysokości 500 zł za każdy przypadek,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub jej wypowiedzenia 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy;

- za brak przedłożenia w formie pisemnej w terminie 7 dni przed przystąpieniem Podwykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy, w siedzibie Spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. przy ul. M. Reja 53-55 we Wrocławiu, poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy z Podwykonawcą – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek;

- za brak przedłożenia w formie pisemnej, w siedzibie Spółki Wrocławskie Mieszkania 
Sp. z o.o. przy ul. M. Reja 53-55 we Wrocławiu, informacji o zmianach do umowy 
o podwykonawstwo (np. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartego aneksu do umowy o podwykonawstwo) w terminie 7 dni od dnia ich obowiązywania pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą – w wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek za każdy dzień opóźnienia.

- za złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej bez wcześniejszego przedłożenia projektu budowlanego Zamawiającemu do akceptacji i uzyskaniu wyraźnej pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy dla każdego zadania z osobna.

  - Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.

  - Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania zapłaty kary lub doręczenia pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy.

  - Jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty kary umownej w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający ma prawo do dokonania jej potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy od Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  - Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym usunięcia zgłoszonych wad/ usterek.

  - W pozostałych przypadkach strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

  - Zamawiający ma prawo do naliczenia kar w każdym przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 1

  - Zamawiający jest uprawniony do sumowania kar umownych.

  - W pozostałych przypadkach strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 10

UBEZPIECZENIE

            - Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość własnej oferty, w całym okresie realizacji umowy.

            - Najpóźniej w dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Polisy i dokumentów ubezpieczenia.

            - W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa 
w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania  umowy ubezpieczenia ma obowiązek przedłużyć umowę ubezpieczenia lub zawrzeć nową umowę na warunkach wskazanych w ust. 1, aby zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w całym okresie obowiązywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty, o których mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od daty upływu okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia.

§ 11

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach dotyczących przedmiotu umowy, w zakresie wykonania Dokumentacji oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego jest Pan/i ………………..., 
nr tel. ………….....

- Wykonawca wyznacza do pełnienia funkcji w zakresie wykonania Dokumentacji oraz sprawowania nadzoru autorskiego projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Panią/Pana………, nr tel. ……........................

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługiwać będzie, w terminie 420 dni od dnia podpisania umowy, prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w całości lub w części, bez prawa żądania przez Wykonawcę zwrotu  jakichkolwiek poniesionych kosztów lub wypłaty odszkodowania, w szczególności jeżeli Wykonawca narusza ciążące na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego wynikające 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych albo postanowień niniejszej umowy oraz 
w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy, w tym gdy Wykonawca nie podjął realizacji umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji:

- gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż 21 dni lub gdy Wykonawca jest opóźniony w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie o co najmniej 21 dni,

- w przypadku stwierdzenia, że dokumentacja jest niekompletna, bądź zawiera istotne wady uniemożliwiające jej wykorzystanie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a Wykonawca uchyla się bądź nie zdoła uzupełnić braków lub usunąć wad w terminie odpowiednim dla Zamawiającego,

- w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, rozpoczęcia procesu likwidacji Wykonawcy lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego.

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 90 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty lub usługi wykonane do chwili odstąpienia od umowy,

- Wykonawca nie wykonuje obowiązków nałożonych przez organy związane 
z zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- Oświadczenie  Zamawiającego o  odstąpieniu od umowy jak i o wypowiedzeniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w przypadkach określonych 
w przepisach Kodeksu cywilnego (tj. z dnia 17 lutego 2016 r, Dz.U. z 2016, poz. 380 z późn. zm.)

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie do 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółową inwentaryzację wykonanych prac projektowych i stanu ich zaawansowania według stanu w dniu odstąpienia od umowy wraz z oznaczeniem ich szczegółowego procentowego zaawansowania. Zamawiający w razie braku sporządzenia inwentaryzacji w ww. terminie może zlecić jej sporządzenie na koszt Wykonawcy, bez odrębnego wezwania;

- Wykonawca zgłosi do odbioru przerwane prace projektowe niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 13

PRZESŁANKI ZMIANY UMOWY

- Każda ze stron może wnieść o zmianę umowy w trybie pisemnym, jeżeli zmiana będzie prowadzić do obniżenia kosztu wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że zmiany te nie spowodują zmiany terminu realizacji oraz podwyższenia wynagrodzenia.

- Strony również mogą zmienić termin realizacji przedmiotu umowy na pisemny wniosek Wykonawcy złożony w terminie 5 dni od daty wystąpienia okoliczności siły wyższej, o ile uniemożliwia ona prowadzenie prac projektowych, uzyskania uzgodnień i pozwoleń przez okres dłuższy niż 10 dni, zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, o ile Wykonawca realizuje prawidłowo postanowienia niniejszej umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy określonego w § 2                   w zakresie każdego z etapów umowy w przypadku konieczności dokonywania dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, oczekiwania na decyzje i postanowienia tychże organów, o ile Wykonawca należycie realizuje obowiązki wynikające z umowy, przy czym pod pojęciem należytego realizowania obowiązków wynikających z umowy Strony rozumieć będą w szczególności wykonanie umowy zgodnie z postanowieniami oraz podejmowanie poszczególnych czynności w terminach uwzględniających działania organów administracji.

- O wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 3 dni roboczych informować Zamawiającego pisemnie, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Wykonawca nie poinformuje o powyższym Zamawiającego, to strony zgodnie uznają, że Wykonawca uznał, iż okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie będą miały wpływu na wykonanie przedmiotu umowy i Wykonawca przyjął na siebie odpowiedzialność za ich wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych wyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji zamówienia.

- Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu  po terminie wskazanym 
w § 2 pkt 1 umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany w trakcie realizacji umowy terminu wykonania zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza termin przesunięcie sprawowania nadzoru autorskiego w razie opóźnienia w realizacji robót budowlanych objętych zakresem opracowania projektowego.

§ 14

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany do umowy, za wyjątkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiającego oraz zmian osób wskazanych w § 11 ust. 1 i 2 umowy, wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony będą je rozwiązywać w sposób polubowny.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym opóźnieniu w realizacji umowy, które mogą mieć wpływ na niewykonanie lub nienależytego wykonania obowiązków umownych.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania.

- Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na bezwarunkowe przeniesienie praw i obowiązków (wierzytelności i długów) wynikających z niniejszej umowy przez Zamawiającego na spółkę Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

- Umowę niniejszą wraz załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Wytyczne wykonania dokumentacji projektowej dla danego lokalu.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Sprawdzono pod względem

legalności, celowości i gospodarności