## Brzeska 29
HARMONOGRAM RZECZOWO -FINANSOWY Brzeska 29
L.p. | PRACE DO WYKONANIA -zakres rzeczowy | klasyfikacja robót | wartość robót (netto) [zł] | stawka podatku 8 % lub 23% | wartość robót brutto [zł]
[6 empty] | MARZEC |  |  |  |  | KWIECIEŃ | [5 empty] | MAJ |  |  |  |  | CZERWIEC |  |  |  |  | LIPIEC | [5 empty] | SIERPIEŃ |  |  |  |  | WRZESIEŃ
[6 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | TERMOMODERNIZACJA
1.2.B | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | Roboty budowlane dotyczące termomodernizacji |  | 8%
1.3.B | Ocieplenie stropodachu |  |  | 8%
1.4.B | Ocieplenie stropu parteru w strefie studni doświetleniowej |  |  | 8%
1.5.B | Ocieplenie stropu nad piwnicą (P1 - Strop nad piwnicą) |  |  | 8%
1.6.B | Ocieplenie elewacji tylnej i bocznej |  |  | 8%
1.1.B | Demontaż pieców z odtworzeniem posadzki i malowaniem ścian | Wymiana źródła ciepła |  | 8%
1.7.B | Adaptacja pomieszczenia węzła |  |  | 8%
1.8.B | Zabudowa pionów i poziomów zgodnie z rysunkiem A18 |  |  | 8%
1.1.S | Wykonanie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji |  |  | 8%
1.2.S | Montaż elementów urządzeń węzła |  |  | 8%
1.3.S | Montaż elementów związanych z pomieszczeniem węzła |  |  | 8%
1.4.S | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  | 8%
1.1.E | Wykonanie instalacji elektrycznych w węzła cieplnego |  |  | 8%
2 | TERMMODERNIZACJA - prace towarzyszące
2.1.B | Remont stropu poddasza | Roboty budowlane dotyczące termomodernizacji - prace towarzyszące |  | 8%
2.2.B | Prace remontowe w piwnicy |  |  | 8%
2.5.B | Wymiana okien piwnicznych |  |  | 8%
2.7.B | Remont dachu |  |  | 8%
2.8.B | Ściana wewnętrzna wiatrołapu nowoprojektowana SW2 |  |  | 8%
2.1.E | Wykonanie instalacji odgromowej |  |  | 8%
2.3.B | Wykonanie opaski elewacji bocznej i tylnej | Wykonanie opaski elewacyjnej podwórzowej, remont studni oświetleniowych okien piwnicznych oraz remont schodów do budynku znajdujących się od podwórza |  | 23%
2.4.B | Remont studni oświetleniowych okien piwnicznych |  |  | 23%
2.6.B | Remont schodów do budynku znajdujących się od podwórza |  |  | 23%
3 | PRACE NIEZWIAZANE Z TERMODERNIZACJA
3.1.S | Instalacja gazu – prace demontażowe |  |  | 8%
3.2.S | Instalacja wody zimnej – prace demontażowe |  |  | 8%
3.3.S | Instalacja wody zimnej – prace montażowe |  |  | 8%
3.4.S | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  | 8%
3.1.E | Demontaż instalcji elektrycznej i teletechnicznej |  |  | 8%
3.2.E | Wykonanie zasilanie budynku |  |  | 8%
3.3.E | Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu |  |  | 8%
3.4.E | Wykonanie Instalacji oświetlenia w piwnicy |  |  | 8%
3.5.E | Wykonanie Instalacji oświetlenia dla części wspólnych |  |  | 8%
3.6.E | Wykonanie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych |  |  | 8%
3.7.E | Wykonanie instalacji RTV/SAT |  |  | 8%
T1 | Montaż tablicy informacyjnej wraz z projektem | Tablica informacyjna wraz z projektem i montażem |  | 23%
T2 | Montaż tablicy pamiątkowej wraz z projektem | Tablica pamiątkowa wraz z projektem i montażem |  | 23%