Załącznik nr 11 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ...................................................................... we Wrocławiu w wyniku prowadzonego postępowania nr WM/SZP/PN/60/2018/G w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „ustawą Pzp”, pomiędzy:

Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 1/IV/Z/15 z dnia 5.01.2015 r. działają Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.,                    z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Mikołaja Reja 53-55, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000291108, 
NIP 8982123598, REGON 020610504, kapitał zakładowy 37 088 000 zł wpłacony w całości,

reprezentowana przez:

…………………………………

…………………………………

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wrocław

zwana w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

................................, z siedzibą w ..................... przy ul. ............................., wpisaną do ............................................ NIP ...................... REGON ......................

reprezentowanym przez:

................................... – ……………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na przebudowie wnętrza podwórzowego w zakresie układu komunikacyjnego, dojść i dojazdów do budynków, budowy miejsc postojowych, rekultywacji zieleni, odwodnienia i oświetlenia terenu oraz rozbiórki obiektów istniejących w kwartale ulic Traugutta 93-97, Prądzyńskiego 4-24a, Komuny Paryskiej 82-84 we Wrocławiu /działki nr 3, 4/13, 16, AM-11, Obręb Południe/.

- Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- Rozbiórkę i demontaż (wraz z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek);

- Prace przygotowawcze (wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów);

- Wywiezienie i utylizację zanieczyszczonych warstw gruntu z pozostałościami gruzu;

- Wytyczenie ciągów komunikacyjnych, dróg i placów manewrowych, ścieżek i dojść;

- Korytowanie gruntu pod ciągi komunikacyjne, wywiezienie i utylizacja gruntu;

- Profilowanie terenu, kształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych;

- Wykonanie zabezpieczenia kanałów ciepłowniczych pod drogami;

- Wykonanie podbudowy pod ciągi komunikacyjne i miejsca postojowe;

- Wykonanie systemu retencjonowania i odprowadzania wód opadowych z nawierzchni utwardzonych;

- Prace nawierzchniowe (drogi manewrowe, place i miejsca parkingowe, nawierzchnie przepuszczalne, komunikacja piesza, utwardzenia pod miejscami gromadzenia odpadów, opaski z kostki brukowej i żwirowe wokół budynków, krawężniki i obrzeża);

- Wykonanie oświetlenia terenu;

- Regulację studzienek telekomunikacyjnych, wpustów ulicznych, demontaż i prace zabezpieczające istniejących instalacji podziemnych;

- Remont komór c.o.;

- Budowę składu opału;

- Wykonanie zjazdu do ul. Komuny Paryskiej;

- Nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej, plantowanie, przygotowanie do nasadzeń zieleni;

- Budowę śmietników podziemnych i półpodziemnych;

- Budowę placu zabaw;

- Prace pozostałe (wykonanie studzienek i krat okien piwnicznych, balustrad i schodów skarpowych);

- Zieleń (wykonanie nasadzeń żywopłotów, założenie trawników, wykonanie zielonych ścian);

- Montaż elementów małej architektury jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery;

- Pielęgnację zieleni /nasadzeń i zasiewów/ przez okres gwarancji.

- Szczegółowy zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy określa:

1)  dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” w tym:

  - Decyzja nr 729/2017  z dnia 15.02.2017r. - pozwolenie na roboty budowlane,

  - Zaświadczenie nr 2851/2017 z 21.03.2017r. - o ostateczności decyzji nr 761/2017,

  - Decyzje nr 2415/2016 z dnia 02.11.2016r. oraz 2631/2016 z dnia 29.11.2016r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu - pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych,

  - Projekt budowlany – załącznik do decyzji nr 729/2017 z dnia 15.02.2017r.,

  - Przedmiar robót,

  - Projekty wykonawcze: architektura, branża sanitarna, branża drogowa, instalacje elektryczne,

  - Informacja BIOZ

  - Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanej dalej „STWiOR”;

2)    Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji  dotyczącej tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej – załącznik do SIWZ;

3) Harmonogram rzeczowo–terminowo-finansowy – załącznik nr 3 do umowy.

- Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot umowy obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania całego zakresu prac wskazanego w projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik do decyzji nr 729/2017 z dnia 15.02.2018r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości                           i kompletności dokumentacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, udostępnionych przez Zamawiającego i nie zgłasza w tej mierze żadnych zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza,                                 że przedstawiona dokumentacja jest kompletna, spójna i na jej podstawie możliwe jest prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonywania przedmiotu umowy oraz warunkami otoczenia i w związku z tym oświadcza, że prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z jej treścią i załącznikami, jest możliwe i nie zgłasza w tej mierze żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy możliwy będzie do prawidłowego wykonania na podstawie przedstawionej dokumentacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, a w przypadku wykrycia jakichkolwiek wad w dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty wykrycia, poinformować o powyższym Zamawiającego.

- Roboty budowlane będą wykonywane na czynnym terenie.

- Przedmiot niniejszej umowy objęty jest umową nr RPDS.06.03.02-02-0013/17 o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego we Wrocławiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów ZIT WrOF, zwanego dalej „Projektem”.

§ 2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 31.10.2019r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo–terminowo–finansowym robót  stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

2.  Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru spełnienia przez Wykonawcę wymagań z § 4 ust. 1, 2 i 3 umowy w dacie zgłoszenia

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- należyte wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie zgodnie           z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

- protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, przy czym według definicji zawartej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane teren budowy to przestrzeń, na której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

- w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy przedstawienie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robót, zwanego dalej „harmonogramem”, w dwóch egzemplarzach. Harmonogram obejmuje cały zakres wykonywanych robót objętych zamówieniem oraz wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych /pamiątkowych/ wraz z terminem rozpoczęcia i zakończenia prac. Harmonogram musi uwzględniać wysokość środków  przeznaczonych na finansowanie realizacji przedmiotu umowy 
w poszczególnych latach, określonych w § 6 ust. 1 umowy. Strony ustalają, iż harmonogram, po jego sporządzaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, stanowi integralną część umowy – załącznik nr 3 do umowy;

- organizowanie co 2 tygodnie przez kierownika budowy obowiązkowych protokołowanych narad 
z udziałem przedstawiciela Zamawiającego na terenie budowy oraz przedstawianie 
z wyprzedzeniem 2-dniowym przed naradą pisemnych raportów z wykonanych robót oraz problemów realizacyjnych do rozwiązania;

- powiadomienie Zamawiającego o każdym opóźnieniu robót w stosunku do przedłożonego harmonogramu, z podaniem powodów niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych z zastrzeżeniem, że w przypadku zaniechania czynności poinformowania Zamawiającego, Strony uważać będą, iż Wykonawca przyjął na siebie odpowiedzialność za wpływ tych okoliczności na sposób i termin wykonania umowy;

- wyznaczenie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w wymiarze minimum 5 lat;

- złożenie najpóźniej w dniu podpisania umowy potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii uprawnień kierownika budowy i kierownika robót ujętych w ofercie wraz 
z aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

- zapewnienie stałej obsługi geodezyjnej budowy (ustalenie i uaktualnienie rzędnych przy udziale projektanta) wraz z wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej całego terenu objętego projektem;

- zawarcie umowy z uprawnionym archeologiem na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych na obszarze wykonywanych robót ziemnych. W ramach umowy zawartej 
z archeologiem Wykonawca ma obowiązek:

- dostarczenia do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sprawozdania sporządzonego przez archeologa,

- przekazanie Zamawiającemu sprawozdania, o którym mowa powyżej wraz z potwierdzeniem złożenia u Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, najpóźniej w dniu złożenia faktur końcowych;

- przekazanie Zamawiającemu kopii zawartej umowy z uprawnionym archeologiem nie później niż                 w dniu przekazania terenu budowy i realizacja warunków określonych w udzielonym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniu;

- prowadzenie robót budowlanych zgodnie z decyzjami – pozwoleniami konserwatorskimi;

- powiadamianie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o rozpoczęciu, zakończeniu, odbiorach częściowych i końcowym wykonanych prac ziemnych oraz wykonywanie wszystkich innych obowiązków, zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim;

- niezwłoczne powiadomienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w przypadku odkrycia podczas robót ziemnych obiektów nieruchomych, bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami – opinia z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu) i prowadzenie prac zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z przepisami wykonawczymi;

- zapewnienie nadzoru dendrologicznego przez osobę o kwalifikacjach zawodowych określonych w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia;

- dopuszczenie do pracy pracowników w odpowiednich ubraniach roboczych, posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, uprawnienia, jak również badania lekarskie i szkolenie bhp; jak również usuwanie pracowników niespełniających powyższych wymogów oraz pracowników niezdolnych z innych przyczyn do wykonywania pracy;

- każdorazowe informowanie Zamawiającego o przekazaniu do wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wraz z oświadczeniem o objęciu robót ubezpieczeniem                                      od odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w niniejszej umowie;

- najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia – wykazu osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia tzn. wszystkie roboty budowlane wykonywane na terenie budowy w branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, z wyłączeniem kierownika budowy, kierownika robót, archeologa, geodety i osoby pełniącej nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew, zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą te osoby wykonywać w zakresie realizacji zamówienia dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. W wykazie należy wymienić wszystkich pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, dla udokumentowania faktu zatrudnienia we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawców osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczących robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwana w dalszej treści umowy ”Kodeksem pracy” - wykaz stanowi załącznik nr 5 do umowy;

- przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalnego dla pracowników oraz zaplecza technicznego dla składowania urządzeń, maszyn, narzędzi i materiałów budowlanych, z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy;

- wydzielenie trwałym i estetycznym ogrodzeniem działek we wnętrzu podwórzowym nie objętych robotami;

- jako wytwórcy odpadów i ich posiadacza przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy                 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, natychmiastowe usuwanie z terenu przyległego do budynku wszelkich zanieczyszczeń związanych z prowadzonymi robotami, zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt wywozu odpadów i nieczystości powstałych w trakcie wykonywania robót;

- natychmiastowe usuwanie z terenu przyległego do miejsca prowadzenia robót wszelkich                   zanieczyszczeń związanych z prowadzonymi robotami, zapewnienie we własnym zakresie                         i na własny na koszt wywozu odpadów i nieczystości powstałych w trakcie robót przez przedsiębiorcę(ów) uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów;

- dostarczanie materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji robót w sposób niepowodujący utrudnień dla użytkowników terenu na którym będą wykonywane roboty budowlane;

- zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności zgodnie z przepisami Bhp 
i Ppoż., w tym zachowanie porządku na terenie budowy oraz na powierzchniach przylegających, 
a zwłaszcza na ciągach komunikacyjnych;

- ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, przy czym Zamawiający nie bierze              odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy, ciągach      komunikacyjnych używanych podczas realizacji przedmiotu umowy;

- natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;

- wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych nowych materiałów i wyrobów budowlanych, spełniających warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych w tym posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie, a po wykonaniu przedmiotu umowy – wydanie Zamawiającemu kopii tych dokumentów;

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem; czas przerwy w robotach zostanie uwzględniony w aneksie, jeżeli będzie miał wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;

- w przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznej (email: zti@wm.wroc.pl), najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed datą ich wykonania, celem umożliwienia ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robót;

- uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad;

- zgłaszanie do odbiorów częściowych wykonanych robót najpóźniej na 7 dni przed upływem terminów, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy;

- zgłaszanie do odbioru końcowego wykonanych robót po wykonaniu robót najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

- zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na 14 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, jak również usuwanie i wywożenie na bieżąco odpadów powstałych w trakcie realizacji robót oraz przekazanie uporządkowanego terenu budowy Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót;

- prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- uzyskanie (o ile zajdzie taka konieczność) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego zezwolenia Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na zajęcie pasa drogowego na czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego oraz zdania zajmowanego pasa po zakończeniu robót protokołem zdawczo-odbiorczym w ZDiUM. W razie nie przekazania pasa drogowego w terminie ustalonym przez ZDiUM – Wykonawca zwróci Zamawiającemu kary pieniężne poniesione z tego tytułu;

- uzyskanie niezbędnych zezwoleń na czas realizacji przedmiotu umowy przy organizacji ruchu zastępczego wraz z wniesieniem wymaganych opłat oraz dokonywanie wszelkich uzgodnień, związanych z kolizjami i naprawą lub przeniesieniem elementów sieci podziemnych wraz z wymianą studzienek i pokryw, bądź ich regulacją;

- zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do miejsc zbiórki odpadów, w przypadku konieczności zmiany w/w miejsc wyznaczenie w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i zorganizowanie tymczasowych miejsc zbiórki odpadów;

- zapewnienie dojazdu samochodom wywożącym śmieci oraz dostawczym do lokali użytkowych oraz dojścia mieszkańcom do klatek schodowych;

- powiadamianie mieszkańców i użytkowników lokali o utrudnieniach w dostępie do budynków 
w trakcie prowadzonych prac z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym;

- zapewnienie we własnym zakresie, na potrzeby realizacji niniejszej umowy, punktu poboru wody               i energii elektrycznej;

- zwrócenie Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty stanowiącej równowartość wszelkiego rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien i innych należności i opłat nałożonych w postępowaniu administracyjnym i karnym na Zamawiającego, powstałych wskutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, przy pomocy, których wykonuje on czynności wynikające z niniejszej umowy, albo którym wykonywanie tych czynności powierza;

- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót i prac, w czasie odbiorów, jak i w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji;

- uczestniczenie w rocznych przeglądach gwarancyjnych, na podstawie otrzymanego zawiadomienia od Zamawiającego.

- zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej   zgodnie z załącznikiem nr 8f) STWIOR-część dotycząca tablic, przedstawionym przez Zamawiającego wzorem w formacie jpg wraz z logotypami oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;

- wyrażenie zgody na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, na przetwarzanie danych   osobowych w związku z realizacją Projektu i umowy przez Administratora Danych, którym jest:

- Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu (50-411), przy ul. Wybrzeże 
J. Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - w odniesieniu do zbioru: „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020” – oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do umowy,

- Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie (00-926), przy
ul. Wspólnej 2/4 - w odniesieniu do zbioru: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”;

- współpraca i udzielenie wszelkich możliwych wyjaśnień w przypadku skierowania zapytania do Zamawiającego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy w okresie trwałości Projektu, który wynosi 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do pełnego wglądu do dokumentów Wykonawcy, w tym dokumentów elektronicznych związanych z realizacją przedmiotowej umowy, oraz prawo tworzenia ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów,  co wynika z zapisów umowy o dofinansowanie;

- w momencie faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i  umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej. Powierzchnia tablicy 100cm x150 cm. Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez okres trwania prac. W przypadku uszkodzenia tablicy Wykonawca zobowiązany będzie ją wymienić na nową. Wytyczne wykonania tablicy informacyjnej określa załącznik nr 8f) STWIOR-część dotycząca tablic, projekt wzór w formacie jpg wraz z logotypami oraz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;

- do dnia odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
i umieszczenia tablicy pamiątkowej dotyczącej realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej. Powierzchnia tablicy nie może być mniejsza niż format A3. Wytyczne wykonania tablicy informacyjnej określa załącznik nr 8f) STWIOR-część dotycząca tablic, wzór w formacie jpg wraz z logotypami oraz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;

- przed umieszczeniem tablicy pamiątkowej Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych dotyczących umieszczenia tablicy pamiątkowej.

- Wykonawca oświadcza, że posiada i/lub dysponuje osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia, a także niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania robót będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się wykonać je z należytą starannością.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy, w tym również wobec osób trzecich. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którym powierzył wykonanie umowy, bez względu na łączący go z tymi osobami/podmiotami stosunek prawny.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót w obrębie terenu budowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót uwzględniając obecność osób trzecich i konieczność korzystania z części wspólnych i terenów przyległych.

- Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do:

- przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy – zgodnie z Protokołem przekazania terenu wykonywania robót stanowiącym załącznik nr 7 do umowy;

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

- dokonywanie terminowego odbioru prawidłowo zgłoszonych:

- robót zanikających/ulegających zakryciu, zgodnie z Protokołem odbioru robót zanikających/ ulegających zakryciu, stanowiącym załącznik nr 8 do umowy;

- odbiorów częściowych przedmiotu umowy, zgodnie z Protokołem odbioru robót częściowych stanowiącym załącznik nr 10 do umowy;

- odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie z Protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy  stanowiącym załącznik nr 10 do umowy;

- odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji na wykonane roboty, zgodnie z Protokołem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy  stanowiącym załącznik nr 15 do umowy;

4)   wykonywania innych czynności, określonych w STWiOR;

5)   przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

6)  terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

7) uczestnictwa przynajmniej jednego Inspektora Nadzoru na naradach zwoływanych co dwa tygodnie przez kierownika budowy.

§ 4

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

      - Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy składał się będzie z odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz odbioru ostatecznego wykonanych robót budowlanych po upływie okresu gwarancji.

      - Odbiory częściowe robót będą odzwierciedlały procentowy stopień zaawansowania wykonania rodzajów robót określonych w tabeli elementów będących częścią harmonogramu wykonania robót, określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy. Pierwszy odbiór częściowy robót budowlanych nastąpi do 30.11.2018r. i dotyczył będzie odbioru robót wykonanych od dnia podpisania umowy do dnia tego odbioru częściowego. Wartość faktury za wykonane i odebrane protokołem częściowym roboty będzie ustalona jako iloczyn procentowego stopnia zaawansowania rodzajów robót i ich wartości określonych w tabeli elementów w formularzu cenowym.

- Następne odbiory częściowe, będą miały miejsce nie rzadziej niż w cyklach dwumiesięcznych, począwszy od odbioru w dniu 28.02.2019r., w każdym ostatnim tygodniu danego okresu rozliczeniowego. Ostatni odbiór częściowy odbędzie się w sierpniu 2019r. Wartość faktur za wykonane i odebrane protokołem odbioru robót częściowych będzie ustalona narastająco jako iloczyn procentowego stopnia zaawansowania rodzajów robót i ich wartości określonych w tabeli elementów z zastrzeżeniem, że wartość robót odebranych w ramach odbiorów częściowych nie może przekroczyć 85% wartości robót w poszczególnych rodzajach robót opisanych w tabeli elementów.

- Opóźnienie w zaawansowaniu wykonania robót i nie osiągnięcia przez Wykonawcę minimum zaawansowania robót wskazanych w harmonogramie w dniu, w którym zgodnie z umową ma mieć miejsce odbiór częściowy, będzie skutkowało brakiem tego odbioru częściowego. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do wdrożenia procedury naprawczej zmierzającej do przywrócenia założeń harmonogramu. Weryfikacja wdrożenia planu naprawczego zostanie przeprowadzona po dwóch tygodniach od wystąpienia opóźnienia i będzie miała charakter ciągły (w cyklach dwutygodniowych) do momentu przywrócenia terminów zgodnie z harmonogramem oraz dokonania kolejnego odbioru częściowego robót. Za każdy przypadek braku wdrożenia planu naprawczego (w cyklu dwutygodniowym) skutkującym opóźnieniem w dokonaniu odbiorów częściowych, Wykonawca zapłaci karę umowną 
 w wysokości wskazanej w  § 8 ust. 1 pkt 3 umowy.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, które zostaną przekazane Zamawiającemu w stanie gotowym
do użytkowania.

- Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej (email: zti@wm.wroc.pl) lub poczty tradycyjnej przez Wykonawcę zakończenia całości powierzonych robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych:

- książki obmiarów zatwierdzonej przez inspektorów nadzoru i kosztorysów powykonawczych, szkiców i geodezyjnych protokołów pomiaru powierzchni, długości krawężników, obrzeży, nasadzeń itp;

- wymaganych certyfikatów, aprobat, atestów i deklaracji zgodności, które będą posiadały oznaczenia materiałów użytych do remontu, np. numer faktury VAT zakupu tych materiałów 
i wyrobów budowlanych, na żądanie inspektorów nadzoru wymienionych w § 10 ust. 1 umowy;

- oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu wyłącznie materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z § 3 ust. 1 pkt 27 umowy;

- protokołów odbiorów robót zanikowych/ulegających zakryciu;

- innych dokumentów wymaganych umową, przepisami Prawa budowlanego i wynikających 
z aktualnych uregulowań prawnych;

- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych ze STWiOR, projektem wykonawczym, przedmiarem robót oraz obowiązującymi polskimi normami uregulowaniami prawnymi;

- podpisanych przez udzielającego gwarancji kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń;

- umowy cesji praw z tytułu rękojmi, jakie posiada Wykonawca wobec sprzedawców wmontowanych podczas realizacji umowy urządzeń;

- protokołów badań zagęszczenia podbudowy;

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych musi być potwierdzona przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji odbioru, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, że 
w przypadku gdy do czasu ponownego odbioru robót Wykonawca nie usunie nieprawidłowości, wad wykonania umowy, względnie nie skompletuje całej wymaganej umową dokumentacji, to Zamawiający uprawniony będzie do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania wyroku sądu w tym zakresie.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić;

- Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie został w całości wykonany lub wykonany jest niezgodnie z dokumentami, o jakich mowa w § 4 ust. 4 umowy lub zasadami wiedzy technicznej.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz                                   do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Za dzień odbioru przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, jak również odbiorów częściowych, o ile strony ustalą ich dokonywanie, zapisy niniejszego paragrafu będą miały zastosowanie odpowiednio.

- Odbiór tablicy informacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 48 umowy, nastąpi w dniu faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych.

- Odbiór tablicy pamiątkowej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 49 umowy, nastąpi do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 5

ODBIÓR OSTATECZNY

- Odbiór ostateczny następuje przed upływem okresu gwarancji, po pisemnym zgłoszeniu gotowości                     do odbioru ostatecznego przez Wykonawcę zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 33 umowy i polega na ocenie wykonanych robót, stanu zieleni /nasadzeń i zasiewów/ w tym związanych z usunięciem wad i usterek.

- Zamawiający zwoła Komisję Odbiorową w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru ostatecznego będzie spisany Protokół odbioru ostatecznego  przedmiotu umowy podpisany przez obie strony umowy.

- W przypadku niestawienia się przedstawicieli Wykonawcy na odbiór ostateczny, ustalenia Komisji Odbiorowej zawarte w Protokole odbioru ostatecznego  przedmiotu umowy będą dla Wykonawcy wiążące, a Wykonawca ustalenia te będzie traktować jak własne.

§ 6

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie brutto zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy                                 w wysokości:........………… zł (słownie: .......................................), w tym należny podatek od towarów                 i usług VAT, z zastrzeżeniem ust. 2 a w tym:

- wynagrodzenie brutto za roboty budowlane - koszty kwalifikowalne płatne w roku 2018 wynosi:

(prace w ramach projektu RPO WD 2014-2020)  wynosi:

wartość brutto:…………………………..….(słownie:………………..…………..…..……………….)

wartość VAT 23%: …………………………(słownie:………………………………………….…….)

wartość netto:……………………………….(słownie:……………………………..………………….)

- wynagrodzenie brutto za roboty budowlane - koszty pozaprojektowe  płatne w roku 2018 wynosi:

wartość brutto:……………………………….(słownie:………………..…………..…………….…….)

wartość VAT 23%: …………………….……(słownie:………………………………..……………….)

wartość netto:…………………………….….(słownie:…………………………………..…………….)

- wynagrodzenie brutto za roboty budowlane - koszty kwalifikowalne płatne w roku 2019 wynosi:

(prace w ramach projektu RPO WD 2014-2020)  wynosi:

wartość brutto:…………………………..….(słownie:………………..…………..…..……………….)

wartość VAT 23%: …………………………(słownie:………………………………………….…….)

wartość netto:……………………………….(słownie:……………………………..………………….)

- wynagrodzenie brutto za roboty budowlane - koszty pozaprojektowe płatne w roku 2019 wynosi:

wartość brutto:……………………………….(słownie:………………..…………..…………….…….)

wartość VAT 23%: …………………….……(słownie:………………………………..……………….)

wartość netto:…………………………….….(słownie:…………………………………..…………….)

- wynagrodzenie ryczałtowe za zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej płatne w roku 2018 wynosi: ………………………….. brutto (słownie:…………………….….…………..)

wartość VAT 23%: …………………………(słownie:……………………….)

wartość netto:………………………….…….(słownie:……………………….)

- wynagrodzenie ryczałtowe za zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy pamiątkowej płatne w roku 2019 wynosi …………………………..brutto

(słownie:…………………….….…………..)

wartość VAT 23%: …………………………(słownie:……………………….)

wartość netto:……………………….……….(słownie:……………………….)

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 niniejszego paragrafu będzie wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych, z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz cen jednostkowych podanych w ofercie, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty określonej odpowiednio w ust. 1, 2, 3, 4 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie obejmuje miedzy innymi również koszty materiału, koszty zagospodarowania i usunięcia odpadów, koszty zagospodarowania terenu, koszty kierownika budowy, wykonanie dokumentacji powykonawczej, jak również przygotowanie kopii dokumentów odbiorowych.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, 6 niniejszego paragrafu będzie niezmienne przez cały czas realizacji zamówienia. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy.

- Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbywać się będzie na podstawie dokumentów, o których     mowa w § 4 ust. 4 umowy, kosztorysów powykonawczych sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Termin na sprawdzenie kosztorysów powykonawczych przez Zamawiającego wynosi

7 dni licząc od dnia złożenia kompletu dokumentów odbiorowych przez Wykonawcę.

- Każdorazowo przy odbiorach częściowych robót zgodnie z zasadami określonymi w § 4 umowy         Wykonawca wystawi dwie odrębne faktury częściowe: jedną dotyczącą robót kwalifikowalnych   wykonywanych w ramach projektu RPO WD 2014-2020 oraz drugą fakturę robót pozaprojektowych, wykonanych poza projektem RPO WD 2014-2020.

- Po odbiorze końcowym robót zgodnie z zasadami określonymi w § 4 umowy Wykonawca   wystawi dwie odrębne faktury końcowe: jedną fakturę końcową dotyczącą robót kwalifikowalnych   wykonywanych w ramach projektu RPO WD 2014-2020 oraz drugą fakturę końcową robót pozaprojektowych, wykonanych poza projektem RPO WD 2014-2020.

- Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysów powykonawczych całości wykonanych robót, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 umowy. Wartość faktur za wykonane i odebrane protokołem końcowym roboty będzie ustalona jako różnica pomiędzy kwotą kosztorysów powykonawczych, skalkulowana jako iloczyn faktycznie wykonanej ilości robót i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, a sumą faktur częściowych, z zachowaniem zasady opisanej w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Na fakturze Wykonawca wskazywać będzie wartości wykonanych robót i prac w rozbiciu na zakres rzeczowy wskazany w formularzu cenowym, stanowiącym część załącznika nr 1 do umowy.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół odbioru, a także pisemne oświadczenie Wykonawcy, że roboty w zakresie wskazanym w przedłożonej fakturze nie były wykonywane przy pomocy podwykonawcy lub dokumenty, o których mowa w § 6a ust. 9 umowy.

- Rozliczenie za zaprojektowanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej  będących przedmiotem umowy będzie następowało fakturami w terminie 30 dni po dokonaniu ich odbiorów.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach częściowych oraz na fakturze końcowej, każdorazowo w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem załączników.

- W przypadku doręczenia Zamawiającemu nieprawidłowo wystawionej faktury lub rachunku lub niedołączenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 9 umowy (protokół i oświadczenie), 
30-dniowy termin płatności rozpocznie bieg od dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatniego 
z poprawionych lub brakujących dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Faktury powinny być wystawiane na Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, 
NIP 897-13-83-551, i dostarczone do siedziby Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. przy 
ul. Mikołaja Reja 53-55 we Wrocławiu.

- Zadanie zostało ujęte w zał. nr …… poz. ……………… do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr ……………….. z dnia ………………... w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta.

§ 6a)

PODWYKONAWCY

- Przedmiot umowy, Wykonawca wykona przy udziale / bez udziału* Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Informacje na temat Podwykonawców zawiera załącznik nr 6 do umowy.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

- Na warunkach określonych w umowie dopuszcza się wykonanie przy pomocy Podwykonawców następujących prac: …………………....................................................................………………………

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu, w wersji elektronicznej na adres zamowienia@wm.wroc.pl, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest ponadto zobowiązany przedłożyć, w formie pisemnej, zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, przy czym:

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo;

- niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada w siedzibie Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. przy ul. M. Reja 53-55 we Wrocławiu, w formie pisemnej poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia, przy czym:

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo;

- niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, powinny spełniać, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń, następujące wymagania:

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady nie może być krótszy niż okres odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązany winien być nadto do udzielania bezpośrednio Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na warunkach określonych w § 7 umowy;

- termin płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy;

- zakres robót określony w umowie o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót określonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - z uwzględnieniem zakresu robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

- termin wykonania robót określony w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin wynikający z niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- sposób wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy, oraz niniejszą umową.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, w siedzibie Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. przy ul. M. Reja 53-55 we Wrocławiu, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, lecz nie większej niż 50 000,00 zł.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jak za swoje własne.

- Wykonawca, wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy, pokryje ze środków własnych, a jego rozliczenie przez Zamawiającego nastąpi w oparciu o protokół odbioru robót oraz dowodów zapłaty:  kserokopia faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu oraz oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty. Brak oświadczenia lub dowodu zapłaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu ich przedłożenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty zaakceptowanemu przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu  przez Zamawiającego przedłożonej kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, poświadczonej za zgodność z oryginałem, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, w razie zasadności takiej zapłaty, w szczególności jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jej zasadność fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór przedmiotu umowy o podwykonawstwo, a Wykonawca nie zgłosi  uwag, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu w formie pisemnej.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego o  uznaniu płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja 
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu co najmniej na 14 dni przed dokonaniem zmiany Podwykonawcy, Wykonawca przedkłada oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 ustawy Pzp oraz oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału wymaganych w postępowaniu, dotyczące proponowanego Podwykonawcy. Przy zmianie Podwykonawcy we wskazanym przypadku mają ponadto zastosowanie zasady określone w ust. 3-6 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający po dokonaniu weryfikacji proponowanego Podwykonawcy udziela pisemnej zgody lub odmowy w terminie 5 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust.19 niniejszego paragrafu.

- W przypadku Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca nie powoływał się, wymagane jest pisemne zgłoszenie zamiaru wprowadzenia nowego Podwykonawcy, z określeniem części zamówienia, którą zamierza mu powierzyć. Zamawiający udziela zgody na skorzystanie z nowego Podwykonawcy 
w terminie 7 dni od zgłoszenia. Przy zmianie Podwykonawcy we wskazanym przypadku mają ponadto zastosowanie zasady określone w ust. 3-6 niniejszego paragrafu.

- W pozostałych przypadkach zmiany Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o zamierzonej modyfikacji w zakresie podwykonawstwa, w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem modyfikacji, podając, w szczególności, część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podając firmę Podwykonawcy.

- Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są znane, podaje Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach przedmiotowych danych. Jeżeli przedmiotowe dane nie są znane przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonania zamówienia, Wykonawca podaje je nie później niż przed przystąpieniem Podwykonawcy do wykonania części zamówienia. Na tych samych zasadach Wykonawca przekazuje dane na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

§ 7

WARUNKI GWARANCJI

- Na roboty budowlane objęte niniejszą umową Wykonawca udziela ……….. miesięcy gwarancji 
zgodnie z ofertą Wykonawcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego robót.

- Na wmontowane urządzenia obowiązuje gwarancja producenta oraz rękojmia, przy czym okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się 
w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty gwarancji wystawione przez producentów/sprzedawców urządzeń wmontowanych podczas realizacji umowy, o ile sam nie jest ich producentem, wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do realizacji uprawnień wynikających 
z gwarancji oraz przenieść uprawnienia z tytułu rękojmi, jakie posiada wobec sprzedawców wmontowanych urządzeń.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji dotyczącej zachowania żywotności nasadzonych roślin. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca w ramach gwarancji dotyczącej zachowania żywotności nasadzeń na terenie objętym robotami budowlanymi będzie bez odrębnego wynagrodzenia wymieniał uschnięte krzewy i trawę.

- Strony postanawiają ustalić 60 miesięcy okres rękojmi na roboty budowlane liczony od dnia następnego  po zakończeniu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca niezwłocznie po zgłoszeniu ujawnienia się wady podejmie czynności zmierzające do zabezpieczenia przed niekorzystnym jej oddziaływaniem, zwiększeniem jej rozmiarów, zwiększeniem szkody wywołanej jej ujawnieniem lub powstaniem.

- Po usunięciu wady Wykonawca zawiadomi o powyższym Zamawiającego celem dokonania odbioru. 
Z odbioru zostanie przez Strony sporządzony protokół. Brak dokumentu – protokołu odbioru – 
z usunięcia wady obciąża Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust. 4. W szczególności Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia zastępczego wykonania umowy w tym zakresie profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wyroku sądu w tym zakresie.

- Strony zgodnie ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji nie wykluczają się wzajemnie. Wybór reżimu odpowiedzialności Wykonawcy należy każdorazowo do Zamawiającego.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

- Wykonawca zapłaci karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,5% całości wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu końcowego odbioru robót wskazanego § 2 ust.1 umowy;

- za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych w zakresie zaawansowania i w terminach oznaczonych odpowiednio w § 4 ust 2 umowy, przewidzianych w harmonogramie – w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

- za każdy przypadek braku wdrożenia planu naprawczego skutkujący opóźnieniem w dokonaniu odbiorów częściowych, po każdych 2 tygodniach – w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100);

- za opóźnienie w przekazaniu zaakceptowanego harmonogramu w odniesieniu do terminu wskazanego w  § 3 ust. 1 pkt 3 umowy – w wysokości  500 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy dzień opóźnienia.

- w przypadku naruszenia obowiązków wymienionych w § 3 ust.1 pkt 12 umowy – w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde stwierdzone naruszenie.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% całości wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;

- za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,1% całości wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za powierzenie wykonania części lub całości robót niezgłoszonemu lub niezatwierdzonemu podwykonawcy – w wysokości 3% całości wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek;

- za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 9 ust. 4 i 5 umowy – w wysokości 
50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100) za każdy dzień opóźnienia;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,5% całości wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia poświadczonej za zgodność                    z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każdy dzień opóźnienia od dnia wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do dokonania zmiany;

- każdorazowo za brak wypełnienia obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę w oparciu o umowę o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia tzn. osób wykonujących wszystkie roboty budowlane na terenie budowy w branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, z wyłączeniem kierownika budowy, kierownika robót, archeologa, geodety i osoby pełniącej nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew– w wysokości stanowiącej iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującej w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby stwierdzonych dni, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu pomnożoną przez liczbę osób, wobec których nie dopełniono powyższego obowiązku;

- każdorazowo za brak wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez Podwykonawcę w oparciu o umowę o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia tzn. osób wykonujących wszystkie roboty budowlane na terenie budowy w branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, z wyłączeniem kierownika budowy, kierownika robót, archeologa, geodety i osoby pełniącej nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew– w wysokości stanowiącej iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującą w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego brak zapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia przez Podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby stwierdzonych dni, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu pomnożoną przez liczbę osób, wobec których nie dopełniono powyższego obowiązku;

- w przypadku naruszeń obowiązków wymienionych w § 15 umowy – w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych, 00/100) za każde naruszenie;

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie montażu tablicy informacyjnej lub pamiątkowej  – w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych, 00/100) za każdy dzień opóźnienia.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania zapłaty kary lub doręczenia pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty kary umownej w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo do dokonania jej potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy od Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym usunięcia zgłoszonych wad.

- Zamawiający ma prawo do naliczenia kar w każdym przypadku wystąpienia okoliczności opisanych 
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający jest uprawniony do sumowania kar umownych.

- W pozostałych przypadkach strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 9

UBEZPIECZENIE

            - Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość własnej oferty, w całym okresie realizacji umowy.

            - Ubezpieczeniem objęty będzie Wykonawca. Ubezpieczeniem objęci będą również podwykonawcy 
i dalsi podwykonawcy w przypadku powierzenia im przez wykonawcę prac. Okres ubezpieczenia 
w przypadku polisy obejmować będzie cały okres realizacji przedmiotu umowy, w tym rękojmi 
i gwarancji przedłużony o 1 miesiąc. Wysokość franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej lub udziału własnego nie może przekroczyć 0,1% maksymalnego wynagrodzenia brutto.

            - Zakres ubezpieczenia obejmować będzie szkody powstałe zarówno na obszarze terenu budowy jak i na osobach i mieniu znajdujących się poza tym terenem, a uszkodzonych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

            - Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną                             za zgodność z oryginałem kopię Polisy i dokumentów ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłaty składki, które stanowią załącznik nr 12 do umowy.

            - W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa 
w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Polisy lub zapłaty raty zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ubezpieczenia na warunkach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

- Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji inspektora nadzoru:

- branża budowlana Pana/Panią ........... nr tel …...

- branża elektryczna Pana/Panią ........... nr tel …...

- Wykonawca wyznacza na Kierownika:

  - budowy Pana/Panią………………… nr tel...........

  - robót elektrycznych Pana/Panią………………… nr tel...........

- Zmiana osób określonych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany umowy, jednak wymaga pisemnego zawiadomienia.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części, w terminie 630 dni od daty podpisania umowy przez strony.

      - Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w części, co do robót budowlanych niezrealizowanych na dzień odstąpienia, w terminie 630 dni od dnia podpisania przez strony umowy. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od części umowy wywiera skutek na przyszłość.

      - Zlecenie robót Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy 
o naruszeniu przez Wykonawcę powyższego obowiązku.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz w przepisach kodeksu cywilnego.

      - Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

      - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części umowy w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie nie dokonał zapłaty wynagrodzenia należytego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom oraz w przypadku, gdy nastąpi konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na sumę większą niż 5% wartości umowy.

      - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie do 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wykonanych prac i stanu ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Zamawiający w razie braku sporządzenia inwentaryzacji w terminie może zlecić jej sporządzenie na koszt Wykonawcy bez odrębnego wezwania,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym pisemnie przez Zamawiającego, na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. Do czasu uznania winy przez jedną ze stron umowy lub wyroku sądowego opłacenie kosztów zabezpieczenia wykonanego świadczenia obciąża Wykonawcę,

- Wykonawca zgłosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczające niezwłocznie, 
a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zgłoszenie do odbioru oraz odbiór przerwanych prac nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej umowie. W razie braku zgłoszenia robót do odbioru lub braku obecności Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnego. Zamawiający w razie braku dostarczenia dokumentacji powykonawczej może zlecić jej sporządzenie na koszt Wykonawcy bez odrębnego wezwania,

- Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza stanowiące jego własność oraz wszystkie urządzenia, sprzęt budowlany, a także niewbudowane materiały i urządzenia.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, tj. kwotę  ……….. zł (słownie …………..) w formie ................. którego kopia stanowi załącznik nr 13 do umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zatrzymanej kwoty określonej w ust. 1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót.

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie na okres rękojmi za wady stanowić będzie 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający może z zatrzymanych kwot dokonywać wszelkich potrąceń na poczet poniesionych przez Zamawiającego kosztów oraz dla wyrównania poniesionych przez Zamawiającego strat, 
a także potrącać wszelkie należności przysługujące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy                     z tytułu niniejszej umowy.

- W razie złożenia przez Wykonawcę na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy Pzp wniosku o zamianę formy zabezpieczenia na jedną z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp strony zawrą aneks                        do niniejszej umowy zmieniający treść ust. 1 niniejszego paragrafu celem potwierdzenia dokonanej zmiany.

- W sytuacji ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub złożenia przez Wykonawcę wniosku 
o zmianę zabezpieczenia na tę formę, gwarancja ta winna być gwarancją na pierwsze żądanie 
i bezwarunkową. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów na gruncie gwarancji winien być sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna być sporządzona w języku polskim. Jeśli gwarancja poza językiem polskim sporządzona będzie również w innym języku w razie rozbieżności między wersjami językowymi decydująca będzie wersja językowa polska. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów na gruncie gwarancji będzie prawo polskie.

- W sytuacji ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formie poręczenia banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub podmiotów, 
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę zabezpieczenia na tę formę, poręczenie winno wprost określać, iż poręczyciel odpowiada jak współdłużnik solidarny. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów na gruncie stosunku poręczenia winien być sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Dokument zawierający oświadczenie poręczyciela winien być sporządzony w języku polskim. Jeśli dokument zawierający oświadczenie poręczyciela poza językiem polskim sporządzony będzie również w innym języku w razie rozbieżności między wersjami językowymi decydująca będzie wersja językowa polska. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów na gruncie stosunku poręczenia będzie prawo polskie.

- Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, Zamawiający utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż                          w terminie 7 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokości nie niższej niż wynikająca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający może, aż do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez cały okres realizacji umowy                i obowiązywania rękojmi na zasadach wynikających z niniejszego paragrafu. Jeśli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności opóźnienia Wykonawcy lub wydłużenia terminu realizacji umowy, zabezpieczenie ustanowione w formach, o których mowa w niniejszym paragrafie wygaśnie – Wykonawca winien ustanowić nowe zabezpieczenie w sposób zapewniający jego ciągłość zgodnie                   z okresami zabezpieczenia i w wysokościach określonych w ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu.

§ 13

PRZESŁANKI ZMIANY UMOWY

- Każda ze stron może wnieść o zmianę umowy w trybie pisemnym, jeżeli zmiana będzie prowadzić do:

- obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztów użytkowania obiektu;

- poprawy jakości robót przy braku zmiany ceny końcowej;

- podniesienia wydajności urządzeń i poprawę parametrów technicznych;

- podniesienia bezpieczeństwa;

- usprawnień w trakcie użytkowania obiektu,

z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie spowodują zmiany terminu realizacji oraz podwyższenia wynagrodzenia.

- Strony również mogą zmienić termin realizacji umowy lub termin realizacji robót dla poszczególnych czynności wynikających z harmonogramu na pisemny wniosek Wykonawcy złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia niżej wymienionych przesłanek, zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- nieterminowego przekazania terenu budowy;

- braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

- opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych ze strony Zamawiającego;

- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót na warunkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 28 umowy;

- siły wyższej, o ile Wykonawca realizuje prawidłowo postanowienia niniejszej umowy.

- Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych wyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji zamówienia.

- Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wystąpił 
z wnioskiem o przedłużenie terminu po terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w sytuacji pojawienia elementów prac niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego pomimo zachowania należytej staranności. W takim przypadku dopuszcza się zmianę sposobu wykonania umowy poprzez zmianę zakresu prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, o ile będzie to uzasadnione.

- Wykonawca może także zaproponować Zamawiającemu poprawienie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianę technologii, aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, zmianę wyposażenia, zmianę wymiarów, zastosowanie rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych. Zamawiający każdorazowo indywidualnie rozpatrzy okoliczności przemawiające za przyjęciem propozycji Wykonawcy. Zmiana technologii nie może prowadzić do zwiększenia ceny ofertowej, może natomiast prowadzić do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy odpowiednio o czas niezbędny  do wprowadzenia zmian jednakże wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

- Strony dopuszczają zmianę umowy w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych niemożliwych                      do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności, a które ujawnione zostały w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający może w każdym uzasadnionym przypadku zrezygnować z wykonania części robót, o ile będzie dotyczyło to nie więcej niż 15% zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o te elementy robót i materiałów, z których Zamawiający zrezygnował. Wykonawca na powyższe wyraża zgodę i oświadcza, iż zrzeka się wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń z tytułu niezrealizowanej części umowy. Strony ustalają, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane roboty.

- W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających zlecenie robót dodatkowych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w tym zakresie, w trybie art. 144 ustawy Pzp, o uzasadniony czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych oraz o wartość robót dodatkowych ustaloną według cen jednostkowych podanych w ofercie dla danego elementu i dla danych robót. W sytuacji gdy strony nie są w stanie ustalić ceny jednostkowej, która będzie wynikała z oferty przyjęte zostaną, po akceptacji Zamawiającego, średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonywana jest wycena. W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających zlecenie robót zamiennych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w tym zakresie z zastrzeżeniem, że w miejsce określonych robót i przypisanych im z oferty cen jednostkowych wykonane zostaną inne roboty wyliczone na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. W sytuacji gdy strony nie są w stanie ustalić ceny jednostkowej, która będzie wynikała z oferty przyjęte zostaną, po akceptacji Zamawiającego, średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w Sekocenbudzie za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonywana jest wycena.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego personelu:

- zmiana kierownika budowy (personel Wykonawcy) w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba wskazana do przejęcia obowiązków kierownika, będzie spełniała wymogi określone w SIWZ;

- zmiana inspektorów nadzoru (personel Zamawiającego) w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę.

- jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy;

- w pozostałych przypadkach – zgodnie z zapisami umowy w § 6a umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany formy zabezpieczenia na wniosek wykonawcy, zgodnie z ustawą Pzp, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości  - wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w celu dostosowania warunków umownych do tych przepisów, zaś w szczególności strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia w sytuacji zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług jednakże wyłącznie w zakresie dotyczącym realizacji niniejszej umowy.

§ 14

ZATRUDNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązują się zatrudniać w trakcie realizacji niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, osoby do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia tzn. wszystkie roboty budowlane wykonywane na terenie budowy w branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, z wyłączeniem kierownika budowy, kierownika robót, archeologa, geodety i osoby pełniącej nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  przez cały okres wykonywania przez nich czynności poprzez żądanie, aby Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 i nie dłuższym niż 15 dni roboczych, złożył zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i/lub zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające bieżące opłacanie należnych podatków, z tytułu zatrudnienia osób wykonujących prace bezpośrednio związane z realizacją zamówienia tzn. wszystkie roboty budowlane wykonywane na terenie budowy w branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, z wyłączeniem kierownika budowy, kierownika robót, archeologa, geodety i osoby pełniącej nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu we wskazanym terminie, bądź zaistnienie uzasadnionych podejrzeń niewypełnienia obowiązku zatrudnienia  osób  do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia tzn. wszystkie roboty budowlane wykonywane na terenie budowy w branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, z wyłączeniem kierownika budowy, kierownika robót, archeologa, geodety i osoby pełniącej nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew na podstawie umowy o pracę, będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 14 i 15 umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umową cywilnoprawną.

§ 15

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

      - Zważywszy, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz inne podmioty, na podstawie stosownych umów mających na celu realizację postanowień art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. EU L 119/1 z 4 maja 2016 r.; dalej: „RODO”), powierzyły Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych – z możliwością ich dalszego podpowierzania – w zakresie i celu określonym w zbiorze danych osobowych „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020”, Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w ramach ww. zbioru danych przed przekazaniem danych do przetwarzania.

      - Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach ww. zbioru jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-114 Wrocław.

      - Wykonawca zawrze z Zamawiającym, najpóźniej w momencie przekazania danych osobowych do przetwarzania, odrębną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w treści stanowiącej załącznik nr 14 do niniejszej Umowy. W razie jej zawarcia, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie regulować warunki przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy zarówno w stosunku do Wykonawcy, jak i warunki, tryb postępowania i obowiązki w przypadku wystąpienia ewentualnych Podwykonawców, a także będzie niezbędna dla realizacji celów wynikających z umowy o dofinansowanie nr RPDS.06.03.02-02-0013/17 z dnia 04.04.2017 r. dla projektu pt.: "Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego we Wrocławiu.", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany do umowy za wyjątkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiającego oraz zmian osób wskazanych w § 10 ust. 1 i 2 umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób 
i formę ich utrwalenia i przekazania.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. 
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty i skutki mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony będą je rozwiązywać w pierwszej kolejności w sposób polubowny.

- Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonych przez Wykonawcę uwag dotyczących wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca uprawniony jest                            do wystąpienia na drogę sądową.

- Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać zbycia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na bezwarunkowe przeniesienie praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy przez Zamawiającego na Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

- Umowę niniejszą wraz załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,                       po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi.

Załącznik nr 2: Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Wykonawca/ Podwykonawca).

Załącznik nr 3: Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Załącznik nr 4: Oświadczenie Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy – w sprawie potwierdzenia zapłaty.

Załącznik nr 5: Wykaz osób na stanowiskach robotniczych w branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej.

Załącznik nr 6: Oświadczenie składane zgodnie z art. 36b ust.1a ustawy Pzp.

Załącznik nr 7: Protokół przekazania placu budowy/ terenu wykonywania robót.

Załącznik nr 8: Protokół odbioru robót zanikających/ ulegających zakryciu.

Załącznik nr 9: Wzór notatki służbowej z budowy

Załącznik nr 10: Protokół odbioru częściowego/końcowego robót.

Załącznik nr 11: Wzór wniosku o zatwierdzenie materiałów/ urządzeń.

Załącznik nr 12: Kopia Polisy i dokumentów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności wraz z potwierdzeniem opłaty składki.

Załącznik nr 13: Kopia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Załącznik nr 14: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 15: Protokół odbioru ostatecznego robót.

* pozostawić odpowiednio do rozstrzygnięcia postępowania.

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA

Sprawdzono pod względem

legalności, celowości i gospodarności

Wydatki zostały zaplanowane w Planie Finansowym Gminy Wrocław w pozycji finansowej „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego we Wrocławiu”

700.70005.JUZ00.6059.999 WPI/372,

700.70005.JUZ00.6057.010 WPI/372,

700.70005.JUZ00.6050.005 WPI/372ł.