Załącznik do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu .............................. we Wrocławiu w wyniku prowadzonego postępowania nr WM/SZP/PN/64/2018/G w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, pomiędzy:

Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa Nr 1/IV/Z/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 05.01.2015 r. działają Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Mikołaja Reja 53-55, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000291108, NIP 8982123598, REGON 020610504, kapitał zakładowy                    37 088 000 zł wpłacony w całości,

reprezentowana przez:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wrocław,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

..........................., z siedzibą w ..................... przy ul. .........................., wpisaną do .......................................................... NIP ...................... REGON ......................

reprezentowanym przez:

................................... – ……………………

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

- PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnych dokumentacji projektowych na zmianę systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, osobno dla każdego adresu, zwanej dalej „Dokumentacją”, wraz z osobnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji dla każdego adresu, uzyskaniem ostatecznych decyzji 
o pozwoleniu na roboty budowlane dla każdego adresu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji przedsięwzięcia wykonywanego na podstawie Dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy w zakresie każdego adresu.

- Przedmiot umowy obejmuje następujące Zadanie:

  - Zadanie nr 1  – budynki mieszkalne przy ul. Chińskiej 2B, ul. Chińskiej 2C, ul. Chińskiej 3A, ul. Obornickiej 59, ul. Obornickiej 61.*

  - Zadanie nr 2 – budynki mieszkalne przy ul. Obornickiej 75, ul. Krzywoustego 297,                       ul. Krzywoustego 298, ul. Krzywoustego 299, ul. Krzywoustego 300.*

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy należy w szczególności:

  - Wykonanie Dokumentacji dla każdego adresu oddzielnie zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, która powinna zawierać:

    - Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w ilościach wymaganych urzędowo oraz 2 egz. dla Zamawiającego (łącznie 6 egzemplarzy);

    - Projekty wykonawcze dla każdej branży opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego –                    4 egzemplarze;

    - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego – 2 egzemplarze;

    - Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowaną zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – 2 egzemplarze;

    - Przedmiary robót dla każdej branży opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  – 2 egzemplarze;

    - Kosztorysy inwestorskie robót dla każdej branży opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 2 egzemplarze;

    - Projekt zastępczej organizacji ruchu – 2 egzemplarze;

    - Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, zezwoleń, opracowań potrzebnych do sporządzenia projektu budowlanego oraz uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w tym decyzji lokalizacji celu publicznego;

    - Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej budynku;

    - Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;

  - Dokumentację należy przekazać w wersjach papierowych w ilościach wskazanych powyżej oraz także w wersji elektronicznej na płytach CD ( 2 egz.) w formacie edytowalnym (dwg) oraz w formacie nieedytowalnym (PDF), przy czym pliki kosztorysowe i przedmiar robót zapisany w programie NORMA (ath) lub w innym, aktywnie otwieranym przez program NORMA.  Dokumentacja złożona w wersji elektronicznej w żaden sposób nie może się różnić od Dokumentacji złożonej w wersji papierowej (skany dokumentów z podpisami projektantów).

3) Wersję elektroniczną opracowań należy przygotować:

a) dla danych nie wektorowych w formatach: .ath, .pdf, .doc

b) dla danych wektorowych w formatach:

preferowane formaty: ESRI  (Shapefile, FeatureClass);

opcjonalne formaty:

.dgn – możliwe wersje: DGN_95, DGN_SE, DGN_J, DGN_V8

.dxf lub .dwg – możliwe wersje:  2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, R2012, 2013, R2013 2014, R2014,

c) w podziale na warstwy:

podstawowe obiekty powinny być zapisane w osobnych warstwach,

odnośniki do etykiet - osobna warstwa,

osobna warstwa etykiet,

warstwy bez połączeń referencyjnych pomiędzy danymi w przypadku tworzenia danych CAD,

d) zapis danych geometrycznych tylko jako punkty, linie i poligony,

e) każdy obiekt powinien mieć atrybut jednoznacznie identyfikujący obiekt,

f) każda kondygnacja umieszczona w odrębnej warstwie.

- Dokumentację Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy Pzp oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw: m.in. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać opinię lub decyzję konserwatorską i wykonać opracowanie zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, który to wniosek o opinię czy decyzję winien być złożony do odpowiedniego organu w terminie 1 miesiąc od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia w każdym adresie. Nadzór autorski w wymiarze maksymalnie dziesięciu wizyt na każdym adresie będzie pełniony zgodnie z przepisami prawa budowlanego z dokonaniem wpisu do dziennika budowy dotyczącym podjętych ustaleń na każde wezwanie telefoniczne Zamawiającego, nie później niż trzeciego dnia, licząc od dnia powiadomienia.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski w zakresie:

  - stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego;

  - uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłaszanych przez wykonawcę lub Zamawiającego;

  - uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości Wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji zadania;

  - czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej nowego pozwolenia na budowę;

  - brania udziału w naradach technicznych na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego 
(przesłane pocztą elektroniczną, pisemne lub telefoniczne) w terminie uzgodnionym 
z inspektorem nadzoru.

  - udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym robót budowlanych realizowanych na danym adresie, podpisywanie wszelkich dokumentów, w tym protokołów odbioru.

  - udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na pytania Wykonawców dotyczące opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na etapie prowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin udzielenia odpowiedzi ustala się do 
48 godzin od przekazania pytań przez Zamawiającego.

- Każdorazowa wizyta na budowie Wykonawcy w ramach sprawowania nadzoru autorskiego dla każdego adresu, musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od daty przekazania pisemnej informacji przez Zamawiającego do nieodpłatnego doprojektowania brakujących opracowań w przypadku braków lub błędów w Dokumentacji, stwierdzonych po dokonaniu odbioru Dokumentacji lub w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy projektowe, niepełną Dokumentację, niepełny (nierzetelny) przedmiar robót lub błędy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz ponosi konsekwencje finansowe z tytułu konieczności zwiększenia nakładów finansowych na realizację robót wynikających z niedoszacowania kosztów.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy, w tym również wobec osób trzecich. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którym powierzył wykonanie umowy, bez względu na łączący go z tymi osobami/podmiotami stosunek prawny.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest obowiązany na bieżąco konsultować i uzgadniać 
z Zamawiającym opracowania wchodzące w skład przedmiotu umowy w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych i mających mieć zastosowanie materiałów i wyrobów dotyczących przedmiotu umowy. Spotkania koordynacyjne w tym celu będą się odbywały 
w miarę potrzeb.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy każdorazowo zobowiązany jest do wprowadzania zmian do Dokumentacji, które okażą się konieczne w trakcie wykonywania robót budowlanych, w szczególności uszczegółowienia Dokumentacji, wprowadzania zmian, usuwania wad, usterek dokumentacji oraz uzyskanie w tym zakresie opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy na własny koszt.

- Sposób wykonania Dokumentacji:

  - Dokumentacja dla danego adresu ma być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i ma być skoordynowana międzybranżowo.

  - Każda Dokumentacja będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę Pzp. Zamawiający wymaga, aby Dokumentacja spełniała wymagania ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 29, art. 30, art. 31 ustawy Pzp.

  - Dokumentacja winna zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób zgodny 
z ustawą Pzp oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację wykonawczą z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 29 ustawy Pzp, tzn. przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku, gdy zastosowanie w/w jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumentacji wykonawczej parametry urządzeń i materiałów równoważnych.

  - Wykonawca musi określić w opisie przedmiotu zamówienia czynności związane z realizacją robót lub usług objętych dokumentacją projektową, które wymagają zatrudnienia przez wykonawcę robót budowlanych lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, 
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

  - W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

1)	Polskie Normy;

2)	polskie aprobaty techniczne;

3)	polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4)	krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają wytyczne wykonania dokumentacji stanowiące załącznik nr 2 do umowy.

§ 2

- TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalają, że przedmiot umowy w każdym zadaniu zostanie wykonany w dwóch etapach 
w następujących terminach:

  - Etap I – wykonanie Dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na roboty budowlane i przeniesieniem autorskich praw majątkowych dla każdego adresu z osobna - do …………. (zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę 
w ofercie, przy czym maksymalny termin do 30.11.2018r.);

  - Etap II – nadzór autorski pełniony podczas realizacji przedsięwzięcia dla każdego adresu 
z osobna sprawowany będzie od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych - do dnia  protokolarnego odbioru końcowego, nie później niż do 30 listopada 2019 r.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie sporządzenia Dokumentacji należy w szczególności:

  - przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych, uzgodnienie z Zamawiającym wstępnych założeń projektowych oraz przyszłej koncepcji projektowej i planowanego zakresu robót w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy (w formie narady koordynacyjnej zorganizowanej przez Wykonawcę). Założenia projektowe powinny uwzględniać wytyczne projektowe przekazane przez Zamawiającego;

  - przedłożenie Zamawiającemu projektu budowlanego celem akceptacji przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Zamawiający dokonana weryfikacji i pisemnej akceptacji w terminie 10 dni od dnia doręczenia kompletnej Dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku  o wydanie decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane;

  - bieżące konsultowanie z Zamawiającym, które rozwiązania projektowe oraz wykonawcze należy pozostawić oraz jakie zmiany wprowadzić do Dokumentacji celem uzyskania zgodności lub uzgodnienie odstępstwa od wytycznych projektowych.

  - wykonanie Dokumentacji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, jak również w taki sposób, by wykonywane na jej podstawie roboty budowlane pociągały za sobą jak najmniejsze koszty finansowe oraz czasowe, jak również jak najmniejsze uciążliwości dla mieszkańców budynków sąsiednich;

  - przygotowanie i niezwłocznie po uzyskaniu stosownego upoważnienia Zamawiającego złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu potwierdzenie złożenia Dokumentacji w celu uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na roboty budowlane, w terminie do 5 dni od dnia jej złożenia opatrzone prezentatą właściwego organu. Dokumentację wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane należy przekazać Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia uzyskania klauzuli ostateczności;

  - uwzględnienie w Dokumentacji zabezpieczenia terenu oraz terenów sąsiednich na czas wykonania robót oraz przed dostępem osób trzecich;

  - przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, uzgodnień, 
w szczególności tych, które mają wpływ na złożenie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub są niezbędne do dalszych wystąpień przez Zamawiającego;

  - niezwłoczne uzupełnienie i poprawienie Dokumentacji wg zaleceń jednostek opiniujących 
i uzgadniających;

  - wykonanie Dokumentacji w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. oprócz elementów opisanych powyżej winna zawierać wszelkie uzgodnienia, opinie 
i warunki niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji;

  - wykonanie Dokumentacji w języku polskim pismem maszynowym, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz opatrzenie jej klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia, a także posiada lub dysponuje niezbędnymi umiejętnościami, wiedzą, środkami, sprzętem i doświadczeniem do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy przez strony, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dla osób wskazanych w § 11 ust. 2 umowy potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych wraz z kopiami aktualnych wpisów do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 
W przypadku osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie, przedłożone zostaną w języku polskim, zaś koszty tłumaczenia obciążają wyłącznie Wykonawcę. Obowiązek przedstawiania kopii w/w dokumentów dotyczy również przypadku zmiany osób wskazanych w § 11 ust. 2 umowy.

- W przypadku wygaśnięcia w trakcie realizacji umowy ważności zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego członka zespołu projektowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w terminie 7 dni, bez dodatkowego wezwania, aktualne zaświadczenie.

- Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji i danych, które uzyskał 
w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia 
i przekazania.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przy uzgadnianiu Dokumentacji lub uzyskiwaniu wymaganych zatwierdzeń i pozwoleń, wystawione na wskazane przez Wykonawcę osoby (w 1 egz.);

  - udział w naradach koordynacyjnych;

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

  - odbiór przedmiotu umowy:

  - zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy.

§ 4

ODBIÓR DOKUMENTACJI

- Wykonawca niezwłocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane z klauzulą ostateczności dla każdego adresu z osobna przekaże ją każdorazowo Zamawiającemu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji dla danego adresu.

- Przekazanie kompletnego przedmiotu umowy wraz z decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane z klauzulą ostateczności dla każdego adresu z osobna, odbędzie się w terminie wskazanym 
w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Strony umowy.

- Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia przedmiotu umowy dla każdego adresu z osobna dokona jej akceptacji i pisemnie oświadczy o jej zgodności                        z wymogami zakreślonymi w umowie bądź wezwie Wykonawcę do usunięcia niezgodności.

- W przypadku wezwania Wykonawcy do usunięcia niezgodności bądź dokonania poprawek 
w Dokumentacji, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowo termin 5 dni na przedłożenie Zamawiającemu poprawionej Dokumentacji.

- Po usunięciu niezgodności bądź dokonaniu poprawek w Dokumentacji Wykonawca ma obowiązek ponownego przedłożenia Dokumentacji do akceptacji. W takim przypadku odpowiednio stosuje się zapisy ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu.

- Za datę odbioru przedmiotu umowy uważa się datę podpisania ostatniego protokołu odbioru bez uwag dla adresów zrealizowanych w danym zadaniu.

- Miejscem przekazania i odbioru Dokumentacji jest siedziba Wrocławskich Mieszkań 
Sp. z o.o.

- Do Dokumentacji Wykonawca załącza wykaz Dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć dla każdego adresu z osobna.

§ 5

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, że maksymalne wynagrodzenie brutto za zadanie nr 1/2 * w wysokości …………..…………… zł                                                        (słownie:………………………) w tym należny podatek od towarów i usług, zostanie zapłacone z podziałem na etapy:

  - I etap płatny w 2018r. - wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………..zł (słownie: …………………) za wykonanie Dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na roboty budowlane i przeniesieniem autorskich praw majątkowych z podziałem na adresy:

- przy ul. : …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług;

- II etap płatny w 2019r. - wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………………zł, (słownie: ……………..) za nadzór autorski pełniony nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji z podziałem na adresy:

- przy ul. .…………………….. : …………. brutto (słownie: ………………………), w tym należny podatek od towarów i usług.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu będzie wypłacone jednorazowo dla każdego adresu z osobna po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 umowy w zakresie danego adresu oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu będzie wypłacone jednorazowo dla każdego adresu z osobna, po zakończeniu odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie Dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy w zakresie danego adresu.

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, 
z wyjątkiem § 13 ust. 7 umowy. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne i uwzględnia wszystkie prace i czynności konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które są niezbędne z punktu celu realizacji umowy. Wynagrodzenie zostało ustalone przez strony na podstawie całości wyceny przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, w tym:

  - koszt uzyskania dokumentów wyjściowych do projektowania (w szczególności map dla celów projektowych, podkładów geodezyjnych, dokumentów formalno-prawnych itp.);

  - koszt uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii właściwych organów;

  - występowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami 
i osobami trzecimi;

  - wprowadzenia zmian, poprawek do Dokumentacji, w tym usunięcie wad Dokumentacji;

  - przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji 
i dokumentacji powykonawczej (zarówno przysługujących bezpośrednio Wykonawcy, jak również uzyskanych przez Wykonawcę od podwykonawców, o ile przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca będzie się posługiwał podwykonawcami);

  - pełnienie nadzoru autorskiego.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek części zamówienia określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia 
z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- Podstawę do wystawienia faktury częściowej za etap I przedmiotu umowy dla każdego adresu 
z osobna stanowi podpisany przez Strony bezusterkowy protokół odbioru etapu I dla danego adresu.

- Podstawę do wystawienia faktury za etap II dla każdego adresu osobno stanowi podpisany przez Strony protokół z wykonania czynności nadzoru. Protokół ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, ustanowionego przez Zamawiającego.

- Do nadzoru autorskiego nie będą wliczane wizyty wynikające z konieczności konsultacji dotyczących wad lub usterek dokumentacji projektowej oraz czynności wynikające z warunków gwarancji dotyczących dokumentacji projektowej oraz przewidzianych w art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

- Zapłata wynagrodzenia za każdy z etapów dla każdego adresu z osobna nastąpi każdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem wymaganych umową załączników.

- Faktura każdorazowo powinna być wystawiona na Gminę Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551 i dostarczona do siedziby Wrocławskich Mieszkań 
Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 53-55 we Wrocławiu.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół odbioru, a także pisemne oświadczenie Wykonawcy, że prace w zakresie wskazanym na fakturze nie były wykonywane przy pomocy podwykonawcy, lub dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 10 i 11 umowy, a także inne wymagane umową załączniki.

- Zadanie zostało ujęte w zał. nr …… poz. ……………… do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr ……………….. z dnia ………………... w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta.

§ 6

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

- Wykonawca oświadcza, że do wykonanej w ramach niniejszej umowy Dokumentacji rozumianej jako wykonanie całego przedmiotu umowy, posiadać będzie wyłączne prawa autorskie majątkowe, jak również uprawniony będzie do dysponowania tymi prawami w zakresie, o jakim mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy.

- Wykonawca, wraz z wydaniem Dokumentacji, przenosi na Zamawiającego dla każdego adresu 
z osobna autorskie prawa majątkowe do tej Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych,  
w szczególności:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, prawa zależne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne osoby, do całości lub części Dokumentacji, wykonanej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, wraz z prawem dokonywania w niej zmian;

- do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przez Zamawiającego, w kraju 
i za granicą, w tym do:

- wielokrotnego wykorzystania Dokumentacji na różnych inwestycjach, z zastrzeżeniem że w takim przypadku Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie Dokumentacji lub jej części przez Zamawiającego na inwestycjach innych niż określona w § 1 umowy;

- wyłącznego używania i wykorzystania Dokumentacji we wszelkiej działalności, w tym działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej;

- wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy Dokumentacji wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach CD, DVD, kasetach magnetofonowych i kasetach video;

- publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania Dokumentacji na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania Dokumentacji 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity;

- wydawania i rozpowszechniania;

- wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet;

- odtwarzania i reemitowania;

- użyczenia lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy Dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w stworzeniu Dokumentacji występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu, a nadto że niniejsza umowa nie narusza autorskich praw majątkowych tych osób, na dowód czego Wykonawca wraz 
z wydaniem Dokumentacji wyda oświadczenia poszczególnych jej wykonawców o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych – co najmniej w zakresie określonym niniejszą umową.

- Strony zgodnie ustalają, że zapisy niniejszej umowy będą miały zastosowanie również do zmian wprowadzonych do Dokumentacji, o ile zostaną wprowadzone przez Wykonawcę.

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do Dokumentacji i jej modyfikację przez inny podmiot niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za zmiany i modyfikacje Dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż w żadnym razie Zamawiający nie będzie odpowiadać za naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności objętych przedmiotem umowy, jak i w przypadku późniejszego korzystania z Dokumentacji przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich, zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich dóbr osobistych lub praw autorskich przez Wykonawcę lub Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy, lub korzystaniem z Dokumentacji.

- Zamawiający nie ogranicza praw Wykonawcy do reklamowania się w jego własnych publikacjach, względnie czasopismach / periodykach branżowych jako autora Dokumentacji.

- Strony zgodnie ustalają, że w ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego również własność egzemplarzy Dokumentacji, wydanej Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

§ 7

UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW

      - Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w formie pisemnej, w siedzibie Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. przy ul. M. Reja 53-55 we Wrocławiu, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni przed przystąpieniem Podwykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy.

      - Wszelkie zmiany do umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą winny mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności wobec Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w formie pisemnej, w siedzibie Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. przy 
ul. M. Reja 53-55 we Wrocławiu, informacji o zmianach do umowy o podwykonawstwo 
(np. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartego aneksu do umowy 
o podwykonawstwo) w terminie 7 dni od dnia ich obowiązywania pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą.

      - W przypadku gdyby Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy posługiwał się podwykonawcami, zobowiązany jest zapewnić, aby podwykonawcy posiadali odpowiednią wiedzę, doświadczenie, jak również prawem wymagane uprawnienia projektowe lub inne, konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

      - W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy będzie posługiwał się podwykonawcami, w umowach z podwykonawcami zobowiązuje się zawrzeć zapisy przedmiotowej umowy dotyczącej sposobu wykonania przedmiotu umowy i zasad dotyczących odbioru prac oraz zapis o zakazie posługiwania się dalszymi podwykonawcami.

      - Wykonawca ponosi względem Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za działania własne.

      - Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja 
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. W tym celu co najmniej na 14 dni przed dokonaniem zmiany Podwykonawcy, Wykonawca przedkłada oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 ustawy Pzp oraz oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału wymaganych w postępowaniu, dotyczące proponowanego Podwykonawcy. Przy zmianie Podwykonawcy we wskazanym przypadku mają ponadto zastosowanie zasady określone w ust. 3-6 niniejszego paragrafu.

      - Zamawiający po dokonaniu weryfikacji proponowanego Podwykonawcy udziela pisemnej zgody lub odmowy w terminie 5 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust.7 niniejszego paragrafu.

      - W przypadku Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca nie powoływał się, wymagane jest pisemne zgłoszenie zamiaru wprowadzenia nowego Podwykonawcy, z określeniem części zamówienia, którą zamierza mu powierzyć. Zamawiający udziela zgody na skorzystanie 
z nowego Podwykonawcy w terminie 7 dni od zgłoszenia.

      - Wykonawca, w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, przedstawi do faktury VAT oświadczenie podwykonawców, że ich roszczenia związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy zostały zaspokojone i nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

      - Wykonawca, w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, przedstawi do faktury VAT oświadczenie podwykonawców o przeniesieniu praw autorskich majątkowych na Wykonawcę i umocowanie Wykonawcy do dysponowania tymi prawami co najmniej w zakresie, o jakim mowa w § 6 umowy.

§ 8

- WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI

- Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonaną Dokumentację dla każdego adresu z osobna. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia następnego po zakończeniu odbioru, tj. po podpisaniu protokołu odbioru Dokumentacji, o którym mowa w § 4 ust. 6 mowy.             Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu Umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczególności za rozwiązania niezgodne  z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

- Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.

- W przypadku ujawnienia się wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający ma prawo, w szczególności, żądać ich nieodpłatnego usunięcia, bez względu na wynikające                     z tego koszty, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.

- O zauważonych wadach Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia zastępczego wykonania umowy w tym zakresie profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania wyroku sądu w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy kosztami przestojów na budowie, kosztami wykonanych robót i zużytych materiałów, które następnie, po usunięciu wad dokumentacji, należało wykonać ponownie / poprawić itp.

- Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

- Strony zgodnie ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji nie wykluczają się wzajemnie. Wybór reżimu odpowiedzialności Wykonawcy należy do Zamawiającego.

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku gdy ujawnią się wady Dokumentacji Wykonawca wraz 
z przystąpieniem do ich usuwania podejmie czynności, zmierzające do zapobieżenia rozmiarom szkód powstałych w związku z ujawnieniem się wady Dokumentacji, jak również podejmie działania zmierzające do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem wady, zwiększenia jej rozmiarów. W powyższym zakresie Strony zgodnie ustalają, że działania Wykonawcy dotyczyć będą nie tylko wad samej Dokumentacji, ale również robót wykonanych na podstawie Dokumentacji.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

  - Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach:

- za opoźnienie w wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy dzień opóźnienia dla danego adresu, w odniesieniu do terminu wskazanego w § 2 pkt 1 umowy;

- za opoźnienie w usunięciu braków, wad w przedmiocie umowy – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy dla danego adresu za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu wskazanego w § 4 ust. 4 umowy oraz w § 8 ust. 3 umowy;

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1  umowy;

- za nieuzasadnioną nieobecność na terenie budowy w ramach pełnienia nadzoru autorskiego – w wysokości 200 zł za każdy przypadek,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub jej wypowiedzenia 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy;

- za brak przedłożenia w formie pisemnej w terminie 7 dni przed przystąpieniem Podwykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy, w siedzibie Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. przy ul. M. Reja 53-55 we Wrocławiu, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy z Podwykonawcą – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek;

- za brak przedłożenia w formie pisemnej, w siedzibie Wrocławskich Mieszkań
Sp. z o.o. przy ul. M. Reja 53-55 we Wrocławiu, informacji o zmianach do umowy 
o podwykonawstwo (np. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartego aneksu do umowy o podwykonawstwo) w terminie 7 dni od dnia ich obowiązywania pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą – w wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek za każdy dzień opóźnienia.

- za złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej bez wcześniejszego przedłożenia projektu budowlanego Zamawiającemu do akceptacji i uzyskaniu wyraźnej pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy dla każdego adresu 
z osobna.

  - Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.

  - Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania zapłaty kary lub doręczenia pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy.

  - Jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty kary umownej w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający ma prawo do dokonania jej potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy od Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  - Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym usunięcia zgłoszonych wad/ usterek.

  - W pozostałych przypadkach strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

  - Zamawiający ma prawo do naliczenia kar w każdym przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 1

  - Zamawiający jest uprawniony do sumowania kar umownych.

  - W pozostałych przypadkach strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 10

UBEZPIECZENIE

            - Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość własnej oferty, w całym okresie realizacji umowy.

            - Najpóźniej w dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Polisy i dokumentów ubezpieczenia.

            - Wysokość franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej lub udziału własnego nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł.

            - W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa 
w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania  umowy ubezpieczenia ma obowiązek przedłużyć umowę ubezpieczenia lub zawrzeć nową umowę na warunkach wskazanych w ust. 1, aby zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w całym okresie obowiązywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty, o których mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od daty upływu okresu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia.

§ 11

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach dotyczących przedmiotu umowy, w zakresie wykonania Dokumentacji oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego jest Pan/i ………………..., 
nr tel. ………….....

- Wykonawca wyznacza do pełnienia funkcji w zakresie wykonania Dokumentacji oraz sprawowania nadzoru autorskiego:

- projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
o specjalności architektonicznej – Panią/Pana………, nr tel. …….....

- projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
o specjalności konstrukcyjno-budowlanej  – Panią/Pana………, nr tel. …….....;

- projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Panią/Pana………, nr tel. …….....;

- projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych – Panią/Pana………, nr tel. ……......

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługiwać będzie w terminie do dnia 31 maja 2020 r. prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w całości lub w części, bez prawa żądania przez Wykonawcę zwrotu  jakichkolwiek poniesionych kosztów lub wypłaty odszkodowania, w szczególności jeżeli Wykonawca narusza ciążące na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego wynikające 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych albo postanowień niniejszej umowy oraz 
w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy, w tym gdy Wykonawca nie podjął realizacji umowy w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji:

- gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż 21 dni lub gdy Wykonawca jest opóźniony w stosunku do terminów określonych 
w niniejszej umowie o co najmniej 21 dni,

- w przypadku stwierdzenia, że dokumentacja jest niekompletna, bądź zawiera istotne wady uniemożliwiające jej wykorzystanie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
a Wykonawca uchyla się bądź nie zdoła uzupełnić braków lub usunąć wad w terminie odpowiednim dla Zamawiającego,

- w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, rozpoczęcia procesu likwidacji Wykonawcy lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego.

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 90 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty lub usługi wykonane do chwili odstąpienia od umowy,

- Wykonawca nie wykonuje obowiązków nałożonych przez organy związane 
z zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy również w przypadkach określonych 
w przepisach Kodeksu cywilnego.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie do 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółową inwentaryzację wykonanych prac projektowych i stanu ich zaawansowania według stanu w dniu odstąpienia od umowy wraz z oznaczeniem ich szczegółowego procentowego zaawansowania. Zamawiający w razie braku sporządzenia inwentaryzacji w ww. terminie może zlecić jej sporządzenie na koszt Wykonawcy, bez odrębnego wezwania;

- Wykonawca zgłosi do odbioru przerwane prace projektowe niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy.

- Zamawiający ma również prawo do rozwiązania umowy w przypadkach wskazanych w art. 145a ustawy Pzp.

- Oświadczenie  Zamawiającego o  odstąpieniu od umowy, o wypowiedzeniu umowy oraz 
o rozwiązaniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

PRZESŁANKI ZMIANY UMOWY

- Każda ze stron może wnieść o zmianę umowy w trybie pisemnym, jeżeli zmiana będzie prowadzić do obniżenia kosztu wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że zmiany te nie spowodują zmiany terminu realizacji oraz podwyższenia wynagrodzenia.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji etapu I umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku braku dostępu do części budynku/lokalu z przyczyn leżących po stronie najemców lub działania osób trzecich, konieczności dokonywania dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, oczekiwania na decyzje i postanowienia tychże organów, o ile Wykonawca należycie realizuje obowiązki wynikające z umowy, przy czym pod pojęciem należytego realizowania obowiązków wynikających z umowy Strony rozumieć będą w szczególności wykonanie umowy zgodnie 
z postanowieniami oraz podejmowanie poszczególnych czynności w terminach uwzględniających działania organów administracji.

- O wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 3 dni roboczych informować Zamawiającego pisemnie, 
z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Wykonawca nie poinformuje o powyższym Zamawiającego, to strony zgodnie uznają, że Wykonawca uznał, iż okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie będą miały wpływu na wykonanie przedmiotu umowy 
i Wykonawca przyjął na siebie odpowiedzialność za ich wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych wyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji zamówienia.

- Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu  po terminie wskazanym 
w § 2 pkt 1 umowy.

- Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu sprawowania nadzoru autorskiego w razie opóźnienia w realizacji robót budowlanych objętych zakresem opracowania projektowego bądź zmiany terminu realizacji wykonywanej na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy przez Zamawiającego.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w celu dostosowania warunków umownych do tych przepisów, zaś 
w szczególności strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia w sytuacji zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.

§ 14

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Strony zobowiązują się przestrzegać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.; dalej: ,,RODO”) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, chroniące prawa osób, których dane dotyczą.

- Strony zgodnie oświadczają, że jeżeli w toku realizacji umowy powstanie konieczność przekazania danych osobowych znajdujących się w zbiorach odpowiednio: Wykonawcy lub Zamawiającego, Strony najpóźniej w momencie przekazania danych osobowych do przetwarzania, zawrą odrębną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

- W razie zawarcia umowy, o której mowa w ust.2, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie regulować warunki przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy zarówno w stosunku do Wykonawcy, jak i warunki, tryb postępowania 
i obowiązki w przypadku wystąpienia ewentualnych Podwykonawców.

§ 15

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany do umowy, za wyjątkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiającego oraz zmian osób wskazanych w § 11 ust. 1 i 2 umowy, wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi i ustawą Pzp.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony będą je rozwiązywać w sposób polubowny.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym opóźnieniu w realizacji umowy, które może mieć wpływ na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków umownych.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania.

- Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na bezwarunkowe przeniesienie praw i obowiązków (wierzytelności i długów) wynikających z niniejszej umowy przez Zamawiającego na Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

- Umowę niniejszą wraz załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty, formularz cenowy.

Załącznik nr 2 – Wytyczne wykonania dokumentacji.

Załącznik nr 3 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wzór.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Sprawdzono pod względem

legalności, celowości i gospodarności

ZAŁĄCZNIK NR 3

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  - WZÓR

zawarta w dniu ....................... w …………………………… pomiędzy:

[__] , ul. [__], KRS: [__], NIP, REGON

reprezentowanym przez [__]

zwanym dalej „Administratorem”

a

[__], prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [__], ul., NIP: [__], REGON:

zwanym dalej „Procesorem”.

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- W związku z realizacją umowy z dnia [__] r., Administrator, w trybie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.; dalej: ,,RODO”) – w trybie art. 28 ust. 3 RODO, powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonych w niniejszej umowie.

- W odniesieniu do danych przekazywanych Procesorowi Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych osobowych

- Procesor w związku z realizacją umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:

- dane najemców: imię, nazwisko, adres, nr telefonu;

- ……………………………………………………

- Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Procesora w formie papierowej i elektronicznej. Przetwarzanie danych będzie obejmowało w szczególności operacje takie jak ich: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

- Dane osobowe określone w ust. 1 przetwarzane będą w celu realizacji umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 3

Sposób wykonania umowy

- Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.

- Procesor przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych, w szczególności zobowiązuje się do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36-39a UODO oraz w art. 32 RODO.

- Procesor w szczególności zobowiązuje się do:

- ograniczenia dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie do pracowników i współpracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych wydane przez Procesora,

- nadzorowania swoich pracowników lub osób z nim współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

- Procesor zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO:

- oświadcza, że zobowiązał osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mają lub będą miały dostęp;

- podejmie wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy art. 32 RODO, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych;

- mając na uwadze charakter przetwarzania, w przypadku żądania osoby, której dane będą przetwarzane przez Procesora w związku z ich powierzeniem na mocy niniejszej Umowy, w zakresie wykonania jej praw określonych w Rozdziale III RODO, w miarę możliwości poprzez środki organizacyjne i techniczne będzie pomagał Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądanie takiej osoby;

- mając na uwadze charakter przetwarzania oraz dostępne Procesorowi informacje, będzie pomagał Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

- W razie wątpliwości przyjmuje się, że każdorazowe przekazanie Procesorowi danych osobowych w celu wykonania usługi określonej w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, stanowi polecenie Administratora do przetwarzania danych zgodnie z niniejszą Umową.

§ 4

Podpowierzenie

- Procesor nie może powierzyć dalszym podmiotom przetwarzania przekazanych danych bez uprzedniej szczegółowej pisemnej zgody Administratora.

- W przypadku udzielenia zgody na podpowierzenie Procesor może podpowierzyć przetwarzanie danych na podstawie pisemnej umowy zawartej z podmiotem mającym przetwarzać podpowierzone dane. Umowa ta powinna określać przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, oraz obowiązki i prawa Administratora.

- W przypadku udzielenia zgody na podpowierzenie Procesor zobowiąże podmiot mający przetwarzać podpowierzone dane do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych w takim samym zakresie jak stanowi niniejsza Umowa.

- Ewentualne wyrażenie zgody na dalsze powierzenie przetwarzania danych przez Procesora nie obejmuje zgody na jeszcze dalsze powierzenie przetwarzania tych danych, chyba że co innego wynika z treści wyrażonej zgody.

- W przypadku wyrażenia zgody na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych, Administrator może w każdej chwili sprzeciwić się na takie podpowierzenie w stosunku do jakiegokolwiek podmiotu.

- Wyrażenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5, może zostać dokonane w formie mailowej.

§ 5

Prawo kontroli przetwarzania przez Procesora powierzonych danych osobowych

- Procesor niezwłocznie poinformuje Administratora o:

- wszelkich postępowaniach prowadzonych wobec niego przez organ nadzorczy bądź inny uprawniony organ państwowy, obejmujących dane powierzone przez Administratora;

- każdym nieupoważnionym dostępie do powierzonych danych osobowych;

- każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, do czasu zawiadomienia o tym Administratora;

- każdym incydencie stwarzającym zagrożenie dla przetwarzanych danych osobowych, obejmujących lub mogących objąć dane powierzone do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy.

- Procesor zobowiązuje się do udzielania Administratorowi, na każde jego żądane, informacji na temat przetwarzania powierzonych mu danych osobowych.

- Administrator jest uprawniony do kontroli przetwarzania powierzonych danych w miejscu prowadzenia działalności przez Procesora poprzez osobistą wizytę jego reprezentanta (posiadającego osobiste upoważnienie Administratora wydane do kontroli). Administrator powiadomi Procesora o zamierzonej kontroli z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Procesor zobowiązuje się do niezwłocznego przedłożenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych u Procesora na każde żądanie Administratora, w zakresie osób upoważnionych do przetwarzania danych, które zostały powierzone na mocy niniejszej Umowy.

- Procesor zobowiązuje się do udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji.

§ 6

Odpowiedzialność Procesora

- Procesor ponosi odpowiedzialność w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO. Procesor jest odpowiedzialny za ewentualne udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą Umową, lub przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności za udostępnienie ich osobom nieupoważnionym.

- W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Procesora, w następstwie czego Administrator, jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Procesor zobowiązuje się pokryć poniesione przez Administratora z tego tytułu straty i koszty.

§ 7

Czas obowiązywania Umowy

- Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Powierzenie przetwarzania danych osobowych obowiązuje przez cały czas trwania niniejszej Umowy, a także po ustaniu jej obowiązywania – przez okres wymagany przepisami prawa, jeżeli istniejące przepisy nakładają taki obowiązek na przetwarzającego dane.

§ 8

Warunki wypowiedzenia i rozwiązania Umowy

- Niniejsza Umowa może być rozwiązana za zgodnym porozumieniem Stron. Umowa może zostać także wypowiedziana przez każdą ze Stron w formie pisemnej lub mailowo, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

- Administrator ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Procesor:

- wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową,

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innym nieupoważnionym podmiotom bez uprzedniej zgody Administratora,

- nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych w terminie wyznaczonym przez ADO, nie krótszym niż 3 dni,

- w rażący sposób nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

- Procesor, w przypadku wygaśnięcia umowy, o której mowa § 1 ust. 1 oraz rozwiązaniu niniejszej Umowy, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych, zobowiązuje się, według wskazania Administratora, zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji – z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 niniejszej Umowy. W takim przypadku Procesor przekaże informacje ADO o usunięciu powierzonych do przetwarzania danych.

- Niniejsza Umowa wygasa z chwilą rozwiązania umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, kilka jej postanowień lub część tych postanowień są lub okażą się bezskuteczne lub nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują swoją pełną moc. Postanowienia niniejszej Umowy, które wynikają z przepisów RODO lub odwołują się do przepisów RODO, Strony zobowiązują się stosować od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

- Spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

....................................................... 				....................................................

Administrator 						 Procesor