## Harmonogram aktualny
HARMONOGRAM RZECZOWY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 175 WE WROCŁAWIU
zakres prac |  | 2018 | [8 empty] | wartośc netto | wartośc brutto | Czas realizacji prac
|  | Październik |  |  |  | Listopad | [6 empty] | Maj |  |  |  | Czerwiec |  |  |  |  | Lipiec |  |  |  | Sierpień |  |  |  | Wrzesień |  |  |  |  | Październik |  |  |  | Listopad |  |  |  |  | Grudzień
|  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Wniosek o dofinansowanie |  |  |  |  | Rozliczenie projektu
| Umowa | [7 empty] | Platność końcowa
Stan obecny
Rozliczenie projektu
Branża budowlana | Remont elewacji frontowej | [11 empty] | Maj 21: ROZPOCZĘCIE PRAC; Grudzień 49: ZAKOŃCZENIE PRAC
Remont klatki schodowej
Remont dachu/poddasza
Remont piwnicy
Remont terenów zewnetrznych
Remont stropu poddasza
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Wykonanie wentylacji pomieszczeń
Branża sanitarna | Instalacja wodociągowa
Instalacja kanalizacyjna
Instalacja gazowa
Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne
Branża elektryczna | Instalacja AZART - SAT
Instalacja elektryczna wlz i adm
Instalacja elektryczna zasilania lokali mieszkalnych oraz kuchni elektrycznych
Instalacja domofonowa i niskoprodąwa
lokal Kościuszki 175/11 | remont lokalu
Tablice | Tablica informacyjna
Tablica pamiątkowa
Tabliczki Braillea