## Traugutta 80a
L.p. | PRACE DO WYKONANIA - zakres rzeczowy | wartość robót (netto) [zł] | stawka podatku 8% | wartość robót brutto [zł]
[5 empty] | LUTY |  |  |  |  | MARZEC |  |  |  |  | KWIECIEŃ |  |  |  |  | MAJ |  |  |  |  | CZERWIEC |  |  |  |  | LIPIEC |  |  |  |  | SIERPIEŃ |  |  |  |  | WRZESIEŃ |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK |  |  |  |  | LISTOPAD
[5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 8 | 15 | 22 | 30 | 1 | 5 | 12 | 19 | 26 | 1 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 | 4 | 11 | 18 | 25
KOSZTY
1 | Roboty budowlane
1.1 | Prace w piwnicy , wtym osuszanie ścian, a nastepnie wykonanie ich izolacji pionowej i poziomej przeciwwodnej, w tym prace nakazane decyzją PINB ; wraz z pracami towarzyszącymi
1.2 | Prace nawierzchniowe
1.3 | Oczyszczenie stopek belek stalowych( przy dużych ubytkach wzmocnienie przekroju) oraz zrekonstruowanie belek stalowych i zabezpieczenie antykorozyjne
1.4 | Naprawa uszkodzonych i spękanych murów oraz nadproży okiennych
1.5 | Docieplenie ścian zewn. wraz z wymianą stolarki zewn. i el. odwodnienia dachu
1.6 | Pozostałe prace w piwnicy
1.7 | Wzmocnienie elementów więźby dachowej
1.8 | Renowacja schodów z elementami drewnianymi
1.9 | Remont pozostałych elementów klatki schodowej i docieplenie dachu
1.10 | Remont pom. A.0.2
1.11 | Prace w mieszkaniach i na strychu w tym demontaż pieców kaflowych
1.11.1 | Rozbiórki
1.11.2 | Prace remontowe i wykończeniowe
1.12 | Remont pomieszczeń węzłacieplnego A.0.3 i A.0.4
2 | Roboty sanitarne
2.1 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z węzła cieplnego Fortum
2.2 | Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji
2.3 | Instalacja wody zimnej
2.3 | Instalacj kanalizacyjna wewnętrzna
2.4 | Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna
2.5 | Likwidacja istniejącej instalacji gazowej
2.6 | Elementy wentylacji grawitacyjnej
3 | Roboty elektryczne
3.1 | Wymiana WLZ wraz z rozdzielnicami
3.2 | Wykonanie instalacji elktrycznej węzła cieplnego.
3.3 | Instalacja siłowa, oświetleniowa, gniazd wtyczkowych,dzwonkowa,połaczeń wyrównawczych
3.4 | Instalacja odgromowa i uziemienia
3.5 | Instalacja domofonowa
3.6 | Instalacja telefoniczna i internetowa
3.7 | Instalacja RTV
3.8 | Kuchenki elektryczne
RAZEM