## Harmonogram aktualny
HARMONOGRAM RZECZOWY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. PLESZEWSKIEJ 2-8 WRAZ Z LOKALEM MIESZKALNYM NR 1 PRZY UL. PLESZEWSKIEJ 8 WE WROCŁAWIU
zakres prac |  | 2018 | [8 empty] | wartośc netto | wartośc brutto | Czas realizacji prac
|  | Październik |  |  |  | Listopad | [7 empty] | Maj |  |  |  | Czerwiec |  |  |  |  | Lipiec |  |  |  | Sierpień |  |  |  | Wrzesień |  |  |  |  | Październik |  |  |  | Listopad |  |  |  |  | Grudzień
|  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Wniosek o dofinansowanie |  |  |  |  | Rozliczenie projektu
| Umowa | [7 empty] | Platność końcowa
Stan obecny
Rozliczenie projektu
Branża budowlana | Prace towarzyszące | [11 empty] | ROZPOCZĘCIE PRAC | Listopad 48: ZAKOŃCZENIE PRAC
Rozbiórki, demontaże elewacji
Prace przygotowawcze, remotowe elewacji
Ocieplenie elewacji
Cokoły, podjazdy
Opaska
Remont posadzek balkonów i tarasów
Balustrady
Izolacie termiczne stropodachu i stropów
Prace dekarskie, blacharskie
Kominy
Rermont klatki schodowej
Stolarka okienna i drzwiowa
Branża sanitarna | Wentylacja
Prace demontażowe - Wentylacja
Prace demontażowe - Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja centralnego ogrzewania
Węzeł ciepłowniczy
Instalacja wodociągowa
Odtworzenie izolacji
Branża elektryczna | Węzeł Cieplny
Zasilanie wentylatorów
lokal Prądzyńskiego 25/11 | remont lokalu