## Harmonogram aktualny
HARMONOGRAM RZECZOWY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. PRĄDZYŃSKIEGO 25 WE WROCŁAWIU
zakres prac |  | 2018 | [8 empty] | wartośc netto | wartośc brutto | Czas realizacji prac [miesiace]
|  | Październik |  |  |  | Listopad | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8
|  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | Tygodnie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| Wniosek o dofinansowanie |  |  |  |  | Rozliczenie projektu
| Umowa | [7 empty] | Platność końcowa
Stan obecny
Rozliczenie projektu
Branża budowlana | Remont elewacji frontowej | bar: 3 11 to 6 24
Remont klatki schodowej, | bar: 4 15 to 6 26
Remont poddasza | bar: 3 13 to 4 15
Remont piwnicy | bar: 3 13 to 4 15
Remont stropu poddasza | bar: 1 1 to 3 13
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | bar: 4 14 to 5 21
Wykonanie wentylacji pomieszczeń | bar: 3 13 to 5 18
remont pustostanu prace wykończeniowe, odtworzeniowe | bar: 1 3 to 6 24
Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna gazowa | bar: 1 3 to 6 24
Branża elektryczna | Instalacja AZART - SAT, Instalacja elektryczna wlz i adm, Instalacja elektryczna zasilania lokali mieszkalnych oraz kuchni elektrycznych, Instalacja domofonowa i niskoprodąwa | bar: 1 3 to 6 24
Tablice | Tablica informacyjna, pamiątkowa, Tabliczki Braillea | bar: 1 3; 6 26