## Harmonogram pielęgnacji
Przebudowa placu zabaw we wnętrzu podwórzowym przy ul. Oskara Minkowskiego 2-10 we Wrocławiu. Harmonogram rzeczowy trzyletniej pielęgnacji zieleni w latach 2019-2022
LATA REALIZACJI PIELĘGNACJI ZIELENI
Zakres prac pielęgnacyjnych |  | 2019-2022
|  | MIESIĄCE REALIZACJI | [11 empty] | MIESIĄCE REALIZACJI | [11 empty] | MIESIĄCE REALIZACJI
1. Trawniki |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p. | Nazwa czynności/ krotność powtarzania
1 | Pielenie/×6 w roku
2 | Nawożenie/×1 w roku
3 | Koszenie trawy /×12 w sez. wegetacyjnym/ rok
4 | Dosiewanie nasion traw wg potrzeb
5 | Podlewanie lub polewanie /×24 w sez. wegetacyjnym/ rok
6 | Opryski preparatem selektywnym na chwasty dwuliścienne/x6 w sez. wegetacyjnym/rok
2. Krzewy, drzewa,
L.p. | Nazwa czynności/krotność powtarzania
1 | Regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do września - w zależności od warunków pogodowych
2 | Rregularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca, raz w miesiącu od marca do września
3 | Regularnych cięciach formujących i zagęszczających krzewów i półkrzewów w okresie jesiennym lub podczas spoczynku zimowego, od września do marca - 1 w roku
4 | Usuwaniu obumarłych części bylin: kosmatka, kosaciec - w okresie letnim, trawy ozdobne – w okresie od stycznia do marca
5 | Regularnym nawożeniu dostosowanym do potrzeb roślin - w drugim roku od posadzenia roślin (nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania długo działających nawozów otoczkowanych) - 2 razy w okresie wegetacyjnym, co 3 miesiące długodziałającymi nawozami otoczkowanymi, w okresie od marca do czerwca
6 | Usuwaniu odrostów korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku
7 | Poprawianiu ukształtowanych wokół drzew mis - według potrzeb
8 | Uzupełnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym (marzec-kwiecień)
9 | Uzupełnianiu palikowania i wiązadeł drzew - w razie potrzeby
10 | Wymianie uszkodzonych roślin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia
11 | Wymianie roślin, które się nie przyjęły, przycięciu złamanych i/lub chorych gałęzi - w razie potrzeby
12 | Usuwaniu przekwitłych kwiatostanów itp.
13 | Regularnych cięciach zagęszczających, pielęgnacyjnych i sanitarnych roślin - 1 raz w roku
14 | Oprysku w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników - w razie potrzeby,
15 | Regularnym wygrabianiu liści w okresie jesiennym oraz uzupełniającym wygrabianiu w okresie wiosennym.