## Harmonogram aktualny
Załącznik nr 3 do Umowy
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. PRĄDZYŃSKIEGO 30 WE WROCŁAWIU
zakres prac |  |  |  | 2018 |  |  | Całkowita wartość prac netto [zł] | zawansowanie prac w okresie rozliczeniowym [%] | wartośc prac w okresie roliczeniowym netto [zł] | Zaawansowanie prac narastająco [%]
|  |  |  | Październik | Listopad |  |  |  |  | Czas realizacji prac [miesiące] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  | Wniosek o dofinansowanie |  | Rozliczenie projektu
|  |  | Umowa |  |  | Platność końcowa
Stan obecny
Rozliczenie projektu
Prace objęte dofinansowaniem | prace objęte dokumentacją projektową | Branża budowlana | Remont stropu poddasza i prace odtworzeniowe
Remont stropów 1, 2, 3, 4 piętro i prace odtworzeniowe
Remont dachu/poddasza
Wykonanie wentylacji pomieszczeń
Remont klatki schodowej
Remont elewacji frontowej
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
|  | Branża sanitarna | Instalacja wodociągowa - części wspólne
Instalacja kanalizacyjna - części wspólne
Instalacja gazowa - części wspólne
|  | Branża elektryczna | Instalacja AZART - SAT,
Instalacja elektryczna wlz i adm
Instalacja elektryczna zasilania lokali mieszkalnych oraz kuchni elektrycznych,
Instalacja domofonowa i niskoprodąwa
| Tablice |  | Tablica informacyjna,
Tablica pamiątkowa,
Tabliczki Braillea
Prace poza dofinansowaniem | prace objęte dokumentacją projektową | Branża budowlana | Stolarka okienna i drzwiowa
|  | Branża sanitarna | Instalacja wodociągowa - wewnątrz lokalowe
Instalacja kanalizacyjna - wewnątrz lokalowe
Instalacja gazowa - wewnątrz lokalowe
Instalacja c.o. - wewnątrz lokalowe
|  | Branża elektryczna | Instalacja AZART - SAT,
Instalacja elektryczna wlz i adm
Instalacja elektryczna zasilania lokali mieszkalnych oraz kuchni elektrycznych,
Instalacja domofonowa i niskoprodąwa
Remont loklu mieszkalnego nr 12
Remont loklu mieszkalnego nr 15
Remont loklu mieszkalnego nr 20
SUMA