## Krzywoustego-Grudziądzka
HARMONOGRAM RZECZOWO -TERMINOWO - FINANSOWY DLA ZAGOSPODAROWANIA WNĘTRZA PODWÓRZOWEGO W KWARTALE ULIC KRZYWOUSTEGO I GRUDZIĄDZKIEJ WE WROCŁAWIU ETAP II
L.p. | PRACE DO WYKONANIA - zakres rzeczowy | wartość robót (netto) [zł] | stawka podatku 23% | wartość robót brutto [zł]
CZERWIEC/LIPIEC/SPIERPIEŃ/WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD
[5 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
I. | BRANŻA BUDOWLANA |  |  |  | CZERWIEC/LIPIEC/SPIERPIEŃ/WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 23: TYGODNIE ROKU 2020
1. | ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE |  | 23%
2. | PRACE PRZYGOTOWAWCZE |  | 23%
2.1. | WYCINKI |  | 23%
3 | PRACE NAWIERZCHNIOWE |  | 23%
3.1. | DROGI MANEWROWE KR3 |  | 23%
3.2. | PLACE I MIEJSCA PARKINGOWE |  | 23%
3.3. | KOMUNIKACJA PIESZA - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ N1 |  | 23%
3.4. | KOMUNIKACJA PIESZA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM |  | 23%
3.5. | OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ |  | 23%
3.6. | CHODNIKI I MIEJSCA SKŁADOWANIA ODPADÓW |  | 23%
3.7. | KOMUNIKACJA PIESZA - NAWIERCHNIA Z PŁY BETONOWYCH |  | 23%
3.8. | NAWIERZCHNIA ŻWIROWA |  | 23%
3.9. | KRAWĘŻNIK II OBRZEŻA |  | 23%
3.10 | NAWIERZCHNIA BOISKA WRAZ Z OBRAMOWANIEM |  | 23%
3.11. | UZUPEŁNIENIE NAWIERCHNI |  | 23%
4. | PRACE POZOSTAŁE |  | 23%
5. | ZIELEŃ |  | 23%
II. | BRANŻA SANITARNA
1. | REMONT ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  | 23%
2. | PRZYŁĄCZE NR 3 INSTALACJI KANALZIACJI DESZCZOWEJ |  | 23%
3. | PRZYŁĄCZE NR 4 INSTALACJI KANALZIACJI DESZCZOWEJ |  | 23%
III. | BRANŻA ELEKTRYCZNA
1. | PRACE DEMONTAŻOWE |  | 23%
2. | OŚWIETLENIE WNĘTRZA PODWÓRZOWEGO |  | 23%