Wrocław, dnia 27.02.2020r.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO – PUSTOSTANU

W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

WROCŁAW UL. ZŁOTOSTOCKA 12 M.3

| Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: | Remont lokalu mieszkalnego – pustostanu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz realizacji robót branży budowlanej, instalacji sanitarnej i elektrycznej. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego: | Wrocław, ul. Złotostocka 12 M.3. – 1 piętro |  |  |
| Nazwy i kody CPV Wspólnego Słownika Zamówień | usługi projektowe |  |  |
|  | 71221000-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |  |
|  | 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |  |
|  | 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów |  |
|  | 71320000-7 | Usługi inżynierskie w zakresie projektowania |  |
|  | roboty budowlane |  |  |
|  | 45000000-7 | Roboty budowlane |  |
|  | 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane |  |
|  | 45232460-4 | Roboty sanitarne |  |
|  | 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynku |  |
|  | 45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych |  |
|  | 45320000-6 | Roboty izolacyjne |  |
|  | 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne |  |
|  | 45331000-6 | Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |  |
|  | 45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania |  |
|  | 45331110-0 | Roboty instalacyjne kotłów gazowych |  |
|  | 45333000-0 | Roboty instalacyjne gazowe |  |
|  | 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |
|  | 45431100-8 | Kładzenie terakoty |  |
|  | 45431200-9 | Kładzenie glazury |  |
|  | 45432110-8 | Kładzenie podłóg |  |
|  | 45442100-8 | Roboty malarskie |  |
|  | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |  |
| Nazwa i adres Zamawiającego: | Gmina Wrocław reprezentowana przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław. |  |  |
| Imię i nazwisko osoby opracowującej: | Krzysztof Matuszak – branża budowlana WM Sp. z o.o. |  |  |
|  | Joanna Mrugas - branża sanitarna WM Sp. z o.o. |  |  |
|  | Stanisław Gliński - branża elektryczna WM Sp. z o.o. |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU

FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

WROCŁAW UL. ZŁOTOSTOCKA 12 M.3

Spis treści

1.	CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO	3

1.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.2.	Charakterystyczne parametry obiektu i lokalu mieszkalnego	3

1.3.	Zakres zamówienia	7

1.3.1.	Dokumentacja projektowa z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę	7

1.3.2.	Realizacja prac projektowych i robót	8

1.4.	Ogólne warunki wykonania i odbioru robót	9

1.4.1.	Na etapie projektowania	9

1.4.2.	Na etapie wykonywania robót	10

1.4.3.	Bieżąca kontrola wykonanych robót	11

1.4.4.	Kontroli będą podlegały w szczególności	11

1.4.5.	Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów	11

1.5.	Odbiór przedmiotu zamówienia	11

1.6.	Odbiór ostateczny	12

2.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO	13

2.1.	Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego	13

2.2.	Uprawnienia niezbędne	13

3.	PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	14

3.2.	Ustawy	14

3.3.	Akty prawne – rozporządzenia	14

# CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem wymaganych urzędowych decyzji) i na jej podstawie wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy i remontu istniejących instalacji wentylacji grawitacyjnej, gazowej, instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem robót budowlanych i elektrycznych, lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Gminy Wrocław w zarządzie Spółki Wrocławskie Mieszkania, usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Złotostockiej 12 m 3 we Wrocławiu na 1 piętrze. Realizacja inwestycji w obszarze działki nr 56/7, AM – 7, obręb Tarnogaj.

W/w lokal mieszkalny jest przeznaczony przez Departament Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego Wrocławia na lokal socjalny.

## Charakterystyczne parametry obiektu i lokalu mieszkalnego

Budynek z 2-ma kondygnacjami naziemnymi niepodpiwniczony, wzniesiony w roku 1930-31 metodą tradycyjną wg projektu H. Thomas. Ściany ceglane, stropy drewniane,  dach płaski kryty papą. Budynek wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną i gazową.

Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Powierzchnia zabudowy budynku - ~ 112,00 m2

Kubatura budynku - ~ 5 357 m3

Własność – 100% gmina Wrocław

Bilans obecnej powierzchni i struktury, przewidzianego do remontu, lokalu mieszkalnego :

| Nr pom. | Nazwa | Pow. użytkowa | Wysokość | Posadzka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedpokój z prysznicem | 3,89 m2 | 2,33 m | Pł. Ceram. |
| 2 | WC | 1,15 m2 | 2,44 m | Pł. Ceram. |
| 3 | Kuchnia | 11,68 m2 | 2,45 m | PCV/deski |
| 4 | Pokój | 13,57 m2 | 2,50 m | PCV/deski |
| Razem pow. użytkowa |  | 30,29 m2 |  |  |

Pomiary inwentaryzacyjne dokonane z natury stanu istniejącego. Powierzchnia mieszkania wg. Ewidencji 33,57m2

Kubatura lokalu mieszkalnego netto = 91 m3.

Aktualnie lokal mieszkalny nie posiada ogrzewania – brak pieców akumulacyjnych. Mieszkanie ogrzewane było piecami akumulacyjnym elektrycznymi. Ciepła woda użytkowa jest przygotowywana w bojlerze elektrycznym umieszczonym w pomieszczeniu WC.  W mieszkaniu jest wykonana samowola budowlana – w przedpokoju jest umieszona kabina prysznicowa..  Przez kabinę prysznicową jest poprowadzona między innymi instalacja gazowa. Licznik gazowy jest umieszczony w mieszkaniu w pomieszczeniu przedpokoju w pawlaczu bez otworów wentylacyjnych, instalacja gazowa fragmentarycznie prowadzona za zabudową z paneli. W mieszkaniu jest jeden kanał wentylacyjny – kratka wentylacyjna jest umieszczona w kabinie prysznicowej. Załączona opinia kominiarska Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich FLORIAN nr 070095 proponuje wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych.

W przedpokoju i kuchni ściany i sufit są obłożone panelami. Tablica licznika elektrycznego umiejscowiona w przedpokoju. Doświetlenie lokalu realizowane jest poprzez zamontowane okna drewniane skrzynkowe w kuchni, pokoju i wc.

Lokalizacja pustostanu

Opinia kominiarska

## Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych, w zakresie remontu lokalu mieszkalnego.

W fazie projektowej i wykonawczej, zamawiający przewiduje zmiany struktury mieszkania od formy obecnej. Zakres całości zadania ma charakter remontowy i modernizacyjny. Obejmuje wykonanie pomieszczenia łazienki, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji drzwi wejściowych do mieszkania. Wykonanie  wentylacji łazienki i kuchni, demontaż istniejących instalacji wod.-kan., elektrycznej, gazowej, wykonanie nowej instalacji wod.-kan., c.o., gaz, elektrycznej. Wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej z poszerzeniem otworów oraz roboty podłogowe z powłokami ścienno – sufitowymi. Prace remontowe i modernizacyjne nie mogą ingerować w konstrukcję oraz w architekturę budynku.

Głównym celem remontu lokalu mieszkalnego jest dostosowanie standardu lokalu do obecnie obowiązujących warunków technicznych mieszkania, spełniających niezbędne warunki do stałego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego. W celu przywrócenia lokalowi właściwości funkcjonalnych i dostosowując je do obecnie obowiązujących warunków technicznych określonych w przepisach Prawa budowlanego jak i w przepisach wykonawczych.

### Dokumentacja projektowa z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać :

- materiały przygotowawcze, w skład których wchodzą :

- inwentaryzacja stanu istniejącego lokalu wolnego,

- opinia kominiarska nr 070095 Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich „FLORIAN”

- koncepcja zagospodarowania przestrzeni lokalu wykonana przez jednostkę projektową,

- dokonania szczegółowej wizji lokalnej przez projektanta w lokalu mieszkalnym w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu wstępne założenia projektowe oraz planowany zakres robót, które powinny uwzględniać wytyczne przekazane przez zamawiającego,

- robocze konsultacje z zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez wykonawcę rozwiązań technicznych i materiałowych.

B)   projekt budowlany :

- wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień (w tym MKZ) i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane i pozwolenia na użytkowanie (w przypadku gdy jest to konieczne). Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną poprawnie przez zamawiającego oraz po doręczeniu zamawiającemu ostatecznego pozwolenia na budowę.

Ilość wymaganych egzemplarzy przekazania zamawiającemu :

- materiały przygotowawcze - 1 egz. wersja papierowa,

- projekt budowlany – 2 egz. zatwierdzone przez WAiB + wersja elektroniczna ( PDF ),

- projekt wykonawczy w podziale na branże – 2 egz. + wersja elektroniczna ( PDF ),

- inne opracowania niezbędne do realizacji robót – 1 egz. wersja papierowa + elektroniczna,

- projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, zgodnymi z ustawą Prawo budowlane,

- zamawiający wymaga, aby przy projektowaniu stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie,

- projekt wykonawczy w branżach :

- architektonicznej,

- sanitarnej,

- elektrycznej.

D) uzyskanie i przekazanie zamawiającemu :

- decyzji pozwolenia na budowę WAiB Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót na podstawie zaświadczenia dla robót nie wymagających pozwolenie na budowę. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek poinformowania zamawiającego o zakresie robót planowanych do wykonania przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i przekazać stosowną dokumentację oraz zaświadczenie WAiB o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych. Przystąpienie do robót budowlanych może nastąpić po ocenie przez zamawiającego kompletności i poprawności wykonania dokumentacji projektowej.

### Realizacja prac projektowych i robót

- roboty w branży ogólnobudowlanej :

- demontaż urządzeń stałych lokalu – kuchenka gazowa 4 – palnikowa, zlewozmywak stalowy dwukomorowy z suszarką na stelażu szafki zlewozmywakowej, mebli zabudowanych. Demontaż doprowadzeń instalacji mediów do urządzeń;

- demontaż ścianek działowych;

- zmiana układu pomieszczeń;

- wykonanie nowych ścianek działowych;

- naprawa powłok tynkarskich i malarskich z wykończeniem wszystkich ścian oraz sufitów lokalu z uprzednim zerwaniem tapet, paneli oraz glazury ściennej;

- wymiana i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej ( skrzydła drzwiowe i ościeżnice )- poszerzenie otworu do obecnych wymagań;

- wymiana posadzek pomieszczeń - w przedpokoju likwidacja wykładziny PCV, z ułożeniem paneli podłogowych, w kuchni i łazience ułożenie płytek ceramicznych. W pokojach ułożenie paneli podłogowych na istniejącym podłożu;

- licowanie ścian pomieszczenia łazienki glazurą w wykonaniem izolacji podpłytkowej oraz w kuchni ułożenie „fartucha” ściennego powierzchni czynnej;

- okna należy wymienić z  przywróceniem pierwotnego podziału stolarki w architekturze budynku, montaż nawiewników.

B) roboty w branży instalacji sanitarnych :

- instalacja wodno – kanalizacyjna :

- demontaż instalacji wodnej wraz z przyborami,

- zaprojektowanie przebiegu instalacji wody ciepłej i zimnej wraz z usytuowaniem przyborów,

- wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej wraz z montażem przyborów, baterii, zaworów,

- wymiana lub montaż wodomierza,

- zaprojektowanie przebiegu instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z usytuowaniem przyborów,

- demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej,

- montaż podejść odpływowych,

- montaż przyborów sanitarnych (umywalki, miski ustępowej, brodzika),

- montaż zlewozmywaka wraz szafką zlewozmywakową,

- wykonanie próby szczelności instalacji wodnej.

- instalacja centralnego ogrzewania ( etażowego ) :

- wyliczenie zapotrzebowania ciepła,

- zaprojektowanie przebiegu instalacji centralnego ogrzewania wraz z usytuowaniem grzejników,

- dobór i zaprojektowanie grzejników,

- dobór materiału przyjęcie średnic przewodów c.o.,

- dobór i zaprojektowanie osprzętu centralnego ogrzewania,

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników,

- wykonanie próby szczelności instalacji c.o. na zimno i gorąco,

- wykonanie regulacji instalacji c.o. (na gorąco)

- instalacja gazowa :

- wymiana kuchenki gazowej,

- demontaż istniejącej instalacji gazowej oraz urządzeń,

- zaprojektowanie przebiegu instalacji gazowej wraz z usytuowaniem armatury i urządzeń,

- zaprojektowanie i dobór kotła gazowego dwufunkcyjnego,

- zaprojektowanie osprzętu instalacji gazowej,

- wykonanie nowej instalacji gazowej wraz montażem armatury i urządzeń gazowych,

- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego wraz z osprzętem,

- wykonanie próby szczelności instalacji gazowej,

- wykonanie regulacji pracy kotła.

- zaprojektowanie i wykonanie przewodu powietrzno-spalinowego od kotła

- instalacja wentylacji grawitacyjnej łazienki i kuchni :

- zaprojektowanie przebiegu przewodu wentylacyjnego dla pom. łazienki,

- wykonanie przewodu wentylacyjnego.

C) roboty branży instalacji elektrycznych :

- wymiana instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia i sprzęt (AGD) od punktów zasilania do urządzenia, wraz z określeniem parametrów technicznych i umiejscowieniem poszczególnych punktów zasilania sprzętu,

- wymiana instalacji elektrycznej zasilającej gniazda ogólne 230V z umiejscowieniem poszczególnych punktów zasilania sprzętu,

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego,

- wymiana i zmiana lokalizacji tablicy licznikowej elektrycznej wraz z zabezpieczeniami w lokalu mieszkalnym,

- wykonanie zasilania lokalu mieszkalnego, tj. podłączenie pod zabezpieczenie przed licznikowe wraz z wymianą na wskazane w warunkach zasilania.

## Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

### Na etapie projektowania

1. Wymaga się od Jednostki Projektowej Wykonawcy konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz zorganizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia.

2. Niezwłocznie udzielenia wyjaśnień oraz uzupełnień i poprawianie dokumentacji wg zaleceń jednostek opiniujących i uzgadniających.

3. Stawiania się na obiekcie na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane faksem, e-mailem lub telefonicznie min. na 1 dzień roboczy przed terminem spotkania.

4. Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia błędów i uzupełnienia dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót Jednostka Projektowa Wykonawcy wykonuje na koszt Wykonawcy.

### Na etapie wykonywania robót

1.	Zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz obowiązujących norm.

2.	Prowadzenia prac zgodnie z przepisami bhp, ppoż i Prawa budowlanego.

3.	Przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późn. zm.).

4.	Natychmiastowego usuwania z terenu przyległego do budynku i działki wszelkich zanieczyszczeń związanych z prowadzonymi robotami.

5.	Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt wywozu odpadów i nieczystości powstałych w trakcie robót, postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

6.	Wbudowania pełnowartościowych materiałów posiadających certyfikaty, świadectwa jakości i dopuszczenia do używania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a po wykonaniu przedmiotu zamówienia wydanie Zamawiającemu kopii tych dokumentów wraz z deklaracjami zgodności. Materiały instalacyjne muszą posiadać atest PZH z przeznaczeniem do dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stosowania w urządzeniach sanitarnych budynków mieszkalnych.

7.	Organizacji, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalnego dla pracowników oraz zaplecza technicznego dla składowania urządzeń, maszyn, narzędzi i materiałów budowlanych, z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy.

8.	Ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy.

9.	Natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robót.

10.	Przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem.

11.	Wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym.

12.	Uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót.

13.	Uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń.

14.	Zgłoszenia w formie pisemnej zakończenia całości robót budowlanych.

15.	Dopuszczenia do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia i w jego bezpośrednim otoczeniu wyłącznie pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, uprawnienia, jak również badania lekarskie i szkolenie bhp.

16.	Dopuszczenia do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia i w jego bezpośrednim otoczeniu wyłącznie pracowników w odpowiednich ubraniach roboczych oraz kaskach.

17.	Udostępnienia miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia, na polecenie Zamawiającego, właściwym organom.

18.	Usunięcia, we własnym zakresie, z miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia osób nie spełniających warunków określonych w pkt 15 i 16 powyżej, jak również osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także sprowadzających zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób trzecich, względnie wykonujących roboty w sposób sprzeczny z umową.

19.	Używania do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie narzędzi / urządzeń / maszyn posiadających właściwe badania UDT, jak również prawidłowo skalibrowanych.

20.	Wyznaczenia kierownika budowy i zapewnienia prawidłowego prowadzenia dziennika budowy.

### Bieżąca kontrola wykonanych robót

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru z danej branży budowlanej.

### Kontroli będą podlegały w szczególności

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami umowy i dokumentacją projektową,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie,

- jakość i dokładność wykonania prac,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- prawidłowość połączeń funkcjonalnych.

### Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy robót budowlanych po wykonaniu wcześniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem,

- odbiór końcowy robót budowlanych,

- odbiór ostateczny robót budowlanych.

### Odbiór przedmiotu zamówienia

- Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu przedmiotu zamówienia oraz po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in. projekty wykonawcze, wszelkie oświadczenia, pozwolenia i uzgodnienia, atesty i certyfikaty zgodności materiałów użytych do remontu lokalu w tym dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

- Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego.

- Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty budowlane nie zostały zakończone, zostały wykonane w sposób sprzeczny z umową lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy w tym zakresie odpowiedni termin,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić,

- w przypadku drobnych usterek Zamawiający może dokonać odbioru i ustalić termin ich usunięcia w protokole odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych, nie późniejszego niż wyznaczony przez Zamawiającego.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Za dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, jak również odbiorów częściowych – o ile strony ustalą ich dokonywanie – zapisy niniejszego paragrafu będą miały zastosowanie odpowiednio.

### Odbiór ostateczny

- Odbiór ostateczny następuje przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, i polega na ocenie wykonanych robót w tym związanych z usunięciem wad.

- O terminie ostatecznego odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą pisemną 
z 14-dniowym wyprzedzeniem.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół podpisany przez obie strony umowy.

- W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy na odbiór ostateczny, ustalenia komisji odbiorowej zawarte w protokole odbioru będą dla Wykonawcy obowiązujące w zakresie warunków określonych w umowie, a Wykonawca ustalenia te traktować będzie jak własne.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

# Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, tj. ww. lokalem mieszkalnym na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

2. Zamawiający oświadcza, że wybór wykonawcy zadania związanego z wykonaniem remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego, w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

3. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

4. Zamawiający przewiduje następującą kolejność działań związanych z realizacją zadania :

- wyłonienie wykonawcy przedmiotu zamówienia,

- wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego,

- uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego,

- uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego,

- wykonanie prac budowlanych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową.

5. Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w obszarze projektowania, wykonania remontu, przebudowy i oddania do użytkowania zostanie wykonany :

- w przekazaniu dokumentacji do sprawdzenia Zamawiającemu – 30 dni od dnia podpisania umowy,

- na złożenie dokumentacji w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane – do 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji przez Zamawiającego,

- na przekazanie dokumentacji Zamawiającemu  wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane – 3 dni po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane klauzuli ostateczności,

- wykonanie robót budowlanych – w terminie 60 dni od dnia przekazania Zamawiającemu dokumentacji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane zgodnie z harmonogramem wykonania robót budowlanych, przedstawionym przez Wykonawcę,

6. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie na własny koszt.

7. Całość prac należy wykonać zgodnie z :

-  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

- obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym zakresie oraz z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, przepisami BHP i p.poż.

  - Uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia

- w celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:

- uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych,

- uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie (dla Zespołu projektowego),

- uprawnienia wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

2. wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

# PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Ustawy

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 1409)

z późniejszymi zmianami),

[2]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907

z późniejszymi zmianami),

[3]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 Nr 92, poz. 881

z późniejszymi zmianami),

[4]  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz.

1380 z późniejszymi zmianami),

[5]  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013r poz.963,

z późniejszymi zmianami. zm.),

[6]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2013r, poz. 1232;

z późniejszymi zmianami. zm.),

[7]  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013r.,

poz. 260, z późniejszymi zmianami),

[8]  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2010r., Nr 138, poz.

935 z późniejszymi zmianami).

## Akty prawne – rozporządzenia

[9]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz. 690

z  późniejszymi zmianami),

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami),

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r, poz.1129,).

[14] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 2012 r. poz 462

z późn. zm.)

[15] Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. z 2010

r. Nr 109 poz. 719);

[16] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

[17] Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

(dz. U. z 2012 r. poz. 463);

[18] Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. z 2011r. nr 291, póz. 1714).