## kosztorys
Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczone | RAZEM
1 | ELEMENTY WSPÓLNE BUDYNKU | 288358.25 | 414764.69 | 45073.34 | 220398.28 | 62028.99 | 164047.64 | 1194671.19
1.1 | Roboty ujęte w projekcie i kosztorysie pierwotnotnym | 188051.34 | 257473.85 | 24231.22 | 140318.78 | 39491.38 | 152156.30 | 801722.87
1.1.1 | Remont elewacji frontowej | 21521.92 | 38639.92 | 1395.50 | 15148.42 | 4263.38 | 121784.36 | 202753.5
1.1.2 | Remont balkonów | 9104.70 | 8367.83 | 1201.01 | 6812.08 | 1917.20 | 335.64 | 27738.46
1.1.3 | Remont stropów drewnianych - 1, 2, 3 piętro | 88506.85 | 97656.78 | 17357.71 | 69976.48 | 19694.20 | 24639.84 | 317831.86
1.1.4 | Remont stropu nad piwnicą | 5531.72 | 69.43 | 2783.59 | 5496.42 | 1546.92 | 4014.24 | 19442.32
1.1.5 | Remont klatki schodowej | 53437.84 | 51919.69 | 596.83 | 35716.91 | 10052.18 | 727.62 | 152451.07
1.1.6 | Stolarka okienna i drzwiowa | 7734.69 | 60534.54 | 894.56 | 5703.93 | 1605.32 | 654.60 | 77127.64
1.1.7 | Remont piwnic | 2213.62 | 285.66 | 2.02 | 1464.54 | 412.18 |  | 4378.02
1.2 | Izolacka piwnic | 53028.81 | 36571.35 | 16958.63 | 46261.69 | 13019.91 | 11511.18 | 177351.57
1.3 | Elementy wspóne w.g. przedmiotowego projektu | 24246.11 | 50476.78 | 1415.11 | 16962.06 | 4773.81 | 380.16 | 98254.03
1.3.1 | Strop WPS, nadproża | 22696.33 | 46719.89 | 1266.22 | 15839.24 | 4457.80 | 380.16 | 91359.64
1.3.2 | Uzupełnienie stropu poddasza i stropodachu | 1549.78 | 3756.89 | 148.89 | 1122.82 | 316.01 |  | 6894.39
1.4 | Wentylacja | 23031.99 | 70242.71 | 2468.38 | 16855.75 | 4743.89 |  | 117342.72
2 | PRZEBUDOWA MIESZKAŃ | 250378.49 | 467907.66 | 19691.89 | 178516.51 | 50241.73 | 15765.04 | 982501.32
2.1 | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze | 31132.94 | 117.58 | 122.71 | 20659.98 | 5814.55 | 15765.04 | 73612.8
2.2 | Roboty murarskie, ścianki i obudowy g-k | 43117.16 | 70381.46 | 2101.57 | 29889.58 | 8412.13 |  | 153901.9
2.3 | Tynki, glazura ścienna, malowanie | 40679.66 | 59259.24 | 2343.28 | 28438.17 | 8003.65 |  | 138724
2.4 | Sufity g-k | 61426.33 | 68424.38 | 2146.48 | 42021.62 | 11826.57 |  | 185845.38
2.5 | Posadzki | 65580.87 | 190169.48 | 12258.20 | 51451.62 | 14480.56 |  | 333940.73
2.5.1 | Warstwy podposadzkowe | 50167.72 | 113010.82 | 11386.09 | 40687.07 | 11450.98 |  | 226702.68
2.5.2 | Posadzki | 15413.15 | 77158.66 | 872.11 | 10764.55 | 3029.58 |  | 107238.05
2.6 | Stolarka drzwiowa | 8441.53 | 79555.52 | 719.65 | 6055.54 | 1704.27 |  | 96476.51
3 | TERMOMODERNIZACJA PRZYBUDÓWKI (DAWNA KAFLARNIA) | 13758.32 | 19859.17 | 1725.76 | 10234.98 | 2880.54 | 5092.86 | 53551.63
3.1 | Remont dachu kaflarni | 5797.91 | 10282.09 | 387.06 | 4088.27 | 1150.61 | 4296.60 | 26002.54
3.2 | Docieplenie elewacji kaflarni | 7960.41 | 9577.08 | 1338.70 | 6146.71 | 1729.93 | 796.26 | 27549.09
| RAZEM netto | 552495.06 | 902531.52 | 66490.99 | 409149.77 | 115151.26 | 184905.54 | 2230724.14
| VAT | [6 empty] | 178457.93
| Razem brutto | [6 empty] | 2409182.07
Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kz | Kp | Z | RAZEM
1 | Remont i przebudowa instalacji elektrycznych - roboty w częściach wspólnych budynku | 27366.64 | 75403.30 | 524.50 | 5010.84 | 20085.22 | 6719.26 | 135109.76
1.1 | Roboty demontażowe | 4881.37 |  | 41.05 | 0.00 | 3544.15 | 1185.32 | 9651.89
1.2 | Lnia zasilająca - WLZ od złącza kablowego ul.Komuny Paryskiej 94 | 1303.39 | 6446.90 | 64.70 | 428.77 | 984.91 | 329.56 | 9558.23
1.3 | Kanały kablowe | 1984.05 | 2078.70 | 9.74 | 138.16 | 1435.65 | 480.08 | 6126.38
1.4 | Wewnętrzne linie zasilające wewnętrzne oraz zasilanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu | 4006.25 | 17569.78 | 54.00 | 1168.62 | 2924.09 | 981.91 | 26704.65
1.5 | Rozdzielnice , tablice elektryczne i wyłącznik p.poż | 1621.13 | 19468.21 | 2.67 | 1294.65 | 1169.21 | 391.82 | 23947.69
1.6 | Instalacja oświetleniowa części wspólnej budynku | 4224.02 | 19438.02 |  | 1292.08 | 3041.79 | 1014.31 | 29010.22
1.6.1 | Oprawy oświetleniowe | 702.21 | 9638.40 |  | 640.68 | 505.32 | 168.94 | 11655.55
1.6.2 | Czujki ruchu | 1309.32 | 5826.60 |  | 387.36 | 942.84 | 315.36 | 8781.48
1.6.3 | Okablowanie instalacji oświetleniowej | 1646.81 | 3523.59 |  | 234.20 | 1186.42 | 393.81 | 6984.83
1.6.4 | Łączniki instalacyjne | 165.34 | 449.43 |  | 29.84 | 118.91 | 39.81 | 803.33
1.6.5 | Pomiary | 400.34 |  |  | 0.00 | 288.30 | 96.39 | 785.03
1.7 | Instalacje wyrównawcze | 767.86 | 3034.95 | 75.00 | 201.87 | 605.81 | 203.18 | 4888.67
1.8 | Instalacja domofonowa | 5421.01 | 4386.95 | 2.16 | 288.07 | 3906.63 | 1307.28 | 15312.1
1.9 | Antena zbiorcza RTV/SAT | 2002.57 | 2005.75 | 275.18 | 133.09 | 1639.89 | 548.02 | 6604.5
1.10 | Instalacja odgromowa - połączenie do masztu | 143.19 | 346.63 |  | 23.05 | 103.11 | 34.43 | 650.41
1.11 | Instalacje teletechniczne | 1011.80 | 627.41 |  | 42.48 | 729.98 | 243.35 | 2655.02
2 | Remont i przebudowa instalacji elektrycznych - roboty w obrębie lokali mieszkalnych | 35039.96 | 115714.19 | 53.60 | 7696.16 | 25264.18 | 8428.56 | 192196.65
2.1 | Demontaż istalacji elektrycznych w obrębie mieszkań | 3890.00 |  |  | 0.00 | 2800.80 | 936.71 | 7627.51
2.2 | Tablice mieszkaniowe | 5436.57 | 12225.99 |  | 813.01 | 3914.38 | 1309.40 | 23699.35
2.3 | Okablowanie w mieszkaniach | 11724.79 | 32150.99 |  | 2142.13 | 8446.36 | 2803.55 | 57267.82
2.4 | Oprawy oświetleniowe | 1904.30 | 12572.98 |  | 835.89 | 1370.00 | 457.58 | 17140.75
2.5 | Osprzęt instalacyjny - łączniki, dzwonki i gniazda | 7723.12 | 13816.75 |  | 917.11 | 5556.32 | 1859.03 | 29872.33
2.6 | Kuchenki elektryczne indukcyjne | 1681.50 | 39878.15 |  | 2651.83 | 1210.68 | 404.89 | 45827.05
2.7 | Instalacja wyrównawcza w mieszkaniach | 685.61 | 1896.45 | 53.60 | 125.22 | 530.85 | 177.78 | 3469.51
2.8 | Instalacje RTV w mieszkaniach | 1196.54 | 1146.99 |  | 76.23 | 860.87 | 287.74 | 3568.37
2.9 | Unifony w mieszkaniach | 797.53 | 2025.89 |  | 134.74 | 573.92 | 191.88 | 3723.96
| RAZEM | 62406.60 | 191117.49 | 578.10 | 12707.00 | 45349.40 | 15147.82 | 327306.41
353490.9228
Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczone | RAZEM
1 | Dział I - CZĘŚCI WSPÓLNE | 7304.44 | 18502.37 | 1.14 | 5043.05 | 1605.54 | 250.00 | 32706.54
1.1 | Instalacja wodociągowa | 2393.12 | 5499.77 |  | 1651.10 | 526.10 | 250.00 | 10320.09
1.1.1 | Prace demontażowe - Instalacja wodociągowa | 615.70 | 61.76 |  | 424.43 | 135.18 | 250.00 | 1487.07
1.1.2 | Prace montażowe - Instalacja wodociągowa | 1777.42 | 5438.01 |  | 1226.67 | 390.92 |  | 8833.02
1.1.2.1 | Instalacja wodociągowa - Rurociagi | 923.38 | 4056.37 |  | 637.19 | 203.08 |  | 5820.02
1.1.2.2 | Instalacja wodociągowa - Zawory | 17.50 | 973.84 |  | 12.08 | 3.84 |  | 1007.26
1.1.2.3 | Instalacja wodociągowa - Próba szczelności instalacji wodociągowej | 340.98 | 61.42 |  | 235.46 | 75.12 |  | 712.98
1.1.2.4 | Instalacja wodociągowa - Roboty budowlane okołotowarzyszące | 406.08 | 46.38 |  | 280.20 | 89.22 |  | 821.88
1.1.2.5 | Instalacja wodociągowa - Przejście p.pożarowe | 89.48 | 300.00 |  | 61.74 | 19.66 |  | 470.88
1.2 | Kanalizacja sanitarna | 4911.32 | 13002.60 | 1.14 | 3391.95 | 1079.44 |  | 22386.45
1.2.1 | Prace demontażowe - Kanalizacja - PIONY | 1126.20 |  |  | 777.21 | 247.39 |  | 2150.8
1.2.2 | Instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku | 3785.12 | 13002.60 | 1.14 | 2614.74 | 832.05 |  | 20235.65
1.2.2.1 | Instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku - Rurociągi | 1046.96 | 10419.69 |  | 722.07 | 229.50 |  | 12418.22
1.2.2.2 | Instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku - Urządzenie Kanalizacyjne | 163.35 | 980.05 |  | 112.70 | 35.85 |  | 1291.95
1.2.2.3 | Instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku - Roboty budowlane okołotowarzyszące | 2030.40 | 231.90 |  | 1401.00 | 446.10 |  | 4109.4
1.2.2.4 | Próby | 455.91 | 95.16 | 1.14 | 317.92 | 101.15 |  | 971.28
1.2.2.5 | Przejścia ppoż | 88.50 | 1275.80 |  | 61.05 | 19.45 |  | 1444.8
2 | Dział II - CZĘŚCI WEWNATRZ LOKALI MIESZKALNYCH | 13220.75 | 63760.61 | 766.46 | 9651.56 | 3071.97 | 19894.43 | 110365.78
2.1 | INSTALACJA WODY | 7716.18 | 18381.35 |  | 5325.25 | 1695.08 | 6910.27 | 40028.13
2.1.1 | Prace demontażowe - Instalacja wodociągowa | 1866.86 | 187.04 |  | 1288.10 | 409.38 | 168.60 | 3919.98
2.1.2 | Instalacja wodociągowa | 5849.32 | 18194.31 |  | 4037.15 | 1285.70 | 6741.67 | 36108.15
2.1.2.1 | Instalacja wodociągowa - Rurociagi-wz | 3613.42 | 8906.68 |  | 2492.94 | 793.05 |  | 15806.09
2.1.2.2 | Instalacja wodociągowa - Zawory |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 4989.59 | 4989.59
2.1.2.3 | Instalacja wodociągowa - Wodomierz | 842.46 | 5969.23 |  | 581.40 | 185.06 |  | 7578.15
2.1.2.4 | Instalacja wodociągowa - Dodatki dopływowe | 506.54 | 3256.98 |  | 349.41 | 111.15 |  | 4224.08
2.1.2.5 | Instalacja wodociągowa - Próba szczelności instalacji wodociągowej | 886.90 | 61.42 |  | 613.40 | 196.44 |  | 1758.16
2.1.2.6 | Instalacja wodociągowa - Roboty budowlane okołotowarzyszące |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 1752.08 | 1752.08
2.2 | INSTALACJA KANALIZACJI | 593.26 | 3964.20 |  | 408.89 | 129.73 | 12984.16 | 18080.24
2.2.1 | Prace demontażowe - Kanalizacja |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 1005.98 | 1005.98
2.2.2 | Instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku | 593.26 | 3964.20 |  | 408.89 | 129.73 | 11978.18 | 17074.26
2.2.2.1 | Instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku - Rurociągi | 593.26 | 3964.20 |  | 408.89 | 129.73 |  | 5096.08
2.2.2.2 | Instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku - Dodatki odpływowe |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 7916.54 | 7916.54
2.2.2.3 | Instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku - Roboty budowlane okołotowarzyszące |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 4061.64 | 4061.64
2.3 | Armatura i biały montaż - lokale mieszkalne | 4911.31 | 41415.06 | 766.46 | 3917.42 | 1247.16 |  | 52257.41
3 | Dział III - UTWORZENIE LOKALI MIESZKALNYCH | 20140.80 | 82456.01 | 884.69 | 14507.67 | 4616.72 | 65393.11 | 187999
3.1 | INSTALACJA WODY | 5335.15 | 16083.38 |  | 3681.05 | 1172.59 | 19872.53 | 46144.7
3.1.1 | Instalacja wodociągowa - Rurociagi | 3358.12 | 7966.66 |  | 2316.51 | 738.06 | 250.00 | 14629.35
3.1.2 | Instalacja wodociągowa - Izolacja | 1977.03 | 8116.72 |  | 1364.54 | 434.53 |  | 11892.82
3.1.3 | Instalacja wodociągowa - Zawory |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 3962.64 | 3962.64
3.1.4 | Instalacja wodociągowa - Wodomierz |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 7075.41 | 7075.41
3.1.5 | Instalacja wodociągowa - Dodatki dopływowe -cwu |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 3806.08 | 3806.08
3.1.6 | Instalacja wodociągowa - Roboty budowlane okołotowarzyszące |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 4778.40 | 4778.4
3.2 | Instalacja centralnego ogrzewania | 12690.87 | 30833.41 | 502.61 | 9103.85 | 2895.62 | 45420.58 | 101446.94
3.2.1 | Instalacja centralnego ogrzewania - Rurociągi | 6135.88 | 18780.33 | 404.36 | 4512.06 | 1433.91 | 250.00 | 31516.54
3.2.2 | Instalacja centralnego ogrzewania - Izolacja | 879.90 | 3233.01 |  | 608.38 | 193.58 |  | 4914.87
3.2.3 | Instalacja centralnego ogrzewania - Grzejniki | 4303.09 | 5839.83 | 72.03 | 3018.71 | 961.07 | 1017.62 | 15212.35
3.2.4 | Instalacja centralnego ogrzewania - Armatura do grzejników | 476.00 | 2980.24 | 26.22 | 346.46 | 109.94 |  | 3938.86
3.2.5 | Instalacja centralnego ogrzewania - Licznik ciepła |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 44152.96 | 44152.96
3.2.6 | Instalacja centralnego ogrzewania - Próba szczelności i rozruch instalacji c.o. | 896.00 |  |  | 618.24 | 197.12 |  | 1711.36
3.3 | INSTALACJA GAZU - Prace demontażowe | 985.38 | 108.62 |  | 679.91 | 216.39 | 100.00 | 2090.3
3.3.1 | Prace demontażowe - Instalacja gazowa | 985.38 | 108.62 |  | 679.91 | 216.39 | 100.00 | 2090.3
3.4 | UKŁAD ZESTAWU HYDROFORWEGO I PRACE TOWARZYSZĄCE | 1129.40 | 35430.60 | 382.08 | 1042.86 | 332.12 |  | 38317.06
3.4.1 | Zestaw hydroforowy | 503.39 | 33689.23 | 83.16 | 404.71 | 128.91 |  | 34809.4
3.4.2 | Odwodnienie posadzki pomieszczenia hydrofora | 626.01 | 1741.37 | 298.92 | 638.15 | 203.21 |  | 3507.66
4 | Dział IV - TERMOMODERNIZACJA PRZYBUDÓWKI (DAWNA KAFLARNIA) | 448.94 | 1496.50 | 22.69 | 325.53 | 103.49 | 5396.94 | 7794.09
4.1 | Instalacja centralnego ogrzewania | 448.94 | 1496.50 | 22.69 | 325.53 | 103.49 | 5396.94 | 7794.09
| RAZEM netto | 41114.93 | 166215.49 | 1674.98 | 29527.81 | 9397.72 | 90934.48 | 338865.41
| VAT | [6 empty] | 27109.23
| Razem brutto | [6 empty] | 365974.64
3128647.6328

## harmonogram
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOMUNY PARYSKIEJ 94A WE WROCŁAWIU
ZAKRES PRAC |  |  |  |  | całkowita wartość prac netto (zł) | zaawansowanie prac w okresie rozliczeniowym (%) | wartość prac w okresie rozliczeniowym (zł) | zaawansowanie prac narastająco (% / zł)
[8 empty] | czas realizacji (miesiące) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
PRACE W RAMACH PROJEKTU RPO | prace objęte dokumentacją projektową | roboty budowlane w częściach wspólnych budynku | branża budowlana | Remont elewacji frontowej
Remont balkonów
Remont stropów drewnianych - 1, 2, 3 piętro
Remont stropu nad piwnicą
Remont klatki schodowej
Stolarka okienna i drzwiowa
Remont piwnic
Izolacka piwnic
Strop WPS, nadproża
Uzupełnienie stropu poddasza i stropodachu
Wentylacja
|  |  | branża sanitarna | Instalacja wodociągowa
Kanalizacja sanitarna
|  |  | branża elektryczna | Roboty demontażowe
Lnia zasilająca - WLZ od złącza kablowego ul.Komuny Paryskiej 94
Kanały kablowe
Wewnętrzne linie zasilające oraz zasilanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu
Rozdzielnice , tablice elektryczne i wyłącznik p.poż
Instalacja oświetleniowa części wspólnej budynku
Instalacje wyrównawcze
Instalacja domofonowa
Antena zbiorcza RTV/SAT
Instalacja odgromowa - połączenie do masztu
Instalacje teletechniczne
|  | przybudówka (kaflarnia) | branża budowlana | Remont dachu kaflarni
Docieplenie elewacji kaflarni
|  |  | branża sanitarna | Instalacja centralnego ogrzewania
| tablice |  |  | tablica informacyjna
tablica pamiątkowa
tabliczki Braille'a
PRACE POZA PROJEKTEM RPO | prace objęte dokumentacją projektową | roboty budowlane w lokalach mieszkalnych | branża budowlana | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
Roboty murarskie, ścianki i obudowy g-k
Tynki, glazura ścienna, malowanie
Sufity g-k
Posadzki
Stolarka drzwiowa
|  |  | branża elektryczna | Demontaż istalacji elektrycznych w obrębie mieszkań
Tablice mieszkaniowe
Okablowanie w mieszkaniach
Oprawy oświetleniowe
Osprzęt instalacyjny - łączniki, dzwonki i gniazda
Kuchenki elektryczne indukcyjne
Instalacja wyrównawcza w mieszkaniach
Instalacje RTV w mieszkaniach
Unifony w mieszkaniach
|  |  | branża sanitarna | instalacja wody (cześci wewnątrz lokali mieszkalnych)
instalacja kanalizacji (części wewnątrz lokali mieszkalnych)
Armatura i biały montaż - lokale mieszkalne
instalacja wody (utworzenie lokali mieszkalnych)
Instalacja centralnego ogrzewania (utworzenie lokali mieszkalnych)
instalacja gazu - prace demontażowe
układ zestawu hydroforowego i prace towarzyszące
| naprawa zniszczonej elewacji |  |  | naprawa zniszczonej elewacji
vat 8%
vat 23%
suma